## Sheet1
Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ (Projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) įgyvendinimo planavimas 2017 metams
Partnerio pavadinimas |  | VšĮ Rokiškio jaunimo centras
Vietos JGI koordinatorių etatų skaičius |  | 1
Sutarties su Departamentu sudarymo data, numeris |  | 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1F-105-(6.26)
Laikotarpis |  | Planuojamas neaktyvių NEET asmenų, įtrauktų į projektą per 2017 m., skaičius | Planuojamas dalyvių, nusiųstų į savanorišką tarnybą per 2017 m., skaičius | Planuojamas asmenų, nusiųstų į projektą „Naujas startas“ per 2017 m., skaičius
2017 m. I ketvirtis |  | 10 | 1 | 5
2017 m. II ketvirtis |  | 10 | 1 | 2
2017 m. III ketvirtis |  | 15 | 2 | 3
2017 m. IV ketvirtis |  | 10 | 1 | 3
VISO per 2017 m. |  | 45 | 5 | 13
Eil. Nr. | Iššūkiai, kylantys įgyvendinant projektą | Veiksmai |  | Terminas, kada bus įgyvendinama | Atsakingas asmuo
1. | Sunkumai kyla ieškant jaunuolių. | Susitikimai, pasitarimai (bent kartą per mėnesį) su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore. Skatinsiu jaunimą prisijungti prie projekto "Atrask save"veiklų, papasakoti apie tai kitiems jaunuoliams (savo draugams, pažįstamiems). Kartu su jaunimo reikalų koordinatore rengsim projekto "Atrask save"pristatymo renginius Jaunimo reikalų taryboje, seniūnijose, bendruomenėse (kas ketvirtį). |  | 2017 metų sausis - gegužė | Aušra Pakalnienė, JRK Danutė Kniazytė.
2. | Mažas projekto žinomumas Rokiškio rajono savivaldybėje. | Viešinsiu projektą "Atrask save" vietinėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, jaunimui skirtuose renginiuose. Dalinsiu projekto dalyviams dalomąją medžiagą su projekto atributika. Rengsiu projekto rezultatų pristatymą tikslinei grupei ( ne rečiau, kaip kas 3 mėn.). |  | 2017 metų kovas - liepa - spalis | Aušra Pakalnienė
3. | Netobulai veikiantis bendradarbiavimo tinklas rajone. | Toliau stengsiuos stiprinti bendradarbiavimo tinklą rajone. Palaikysiu ir atnaujinsiu bendradarbiavimo ryšius su seniūnais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, mokyklų socialiniais pedagogais (sistemingas seniūnijų lankymas, projekto veiklų pristatymas) Nuolat bendrausiu ir bendradarbiausiu rajono jaunimo reikalų koordinatore, teritorinės darbo biržos koordinatorėmis. |  | 2017 metų vasaris - spalis | Aušra Pakalnienė, JRK Danutė Kniazytė.
4. | Labai daug nežinojimo ir neapibrėžtumo projekto veiklose. | Gilinsiuos ir išsiaiškinsiu projekto veiklas: visada dalyvausiu Jaunimo reikalų departamento rengiamuose mokymuose, nuolat konsultuosiuosi su kolegomis, vietos JGI koordinatoriais, JRD koordinatorėmis, toliau dalyvausiu vietos JGI koordinatorių tarpusavio palaikymo komandos programoje. |  | 2017 metų sausis- gruodis | Aušra Pakalnienė
5. | Rokiškio rajone vasarą padidėja sezoninio darbo pasiūla, taip pat jauni žmonės išvyksta dirbti į kitą miestą ir/ar užsienį. Nedirbančių jaunuolių skaičius labai sumažėja. | Projekto veiklų, bei savanorystės galimybių pristatymai vietos bendruomenėms (2 renginiai pasirinktoms bendruomenėms). Nuolat bendrausiu ir bendradarbiausiu su savanorius priimančiomis organizacijomis, projekto "Atrask save" mentorėmis. |  | 2017 metų gegužė - rugsėjis | Aušra Pakalnienė, bendruomenių pirmininkai.
6. | Mažas projekto žinomumas Rokiškio rajono mokymosi įstaigose. | Nedirbantiems, nesimokanties ir mažiau galimybių turintiems jaunuoliams pristatysime projekto "Atrask save"pirminės intervencijos veiklas, pasiektus rezultatus, dalinsime projekto atributiką (2 renginiai, savanorystės, projekto veiklų temomis). |  | 2017 metų balandis - gegužė | Aušra Pakalnienė, JRK Danutė Kniazytė, mokymo įstaigų administracija.
Plano rengėjas |  |  | Aušra Pakalnienė
|  |  | (vardas, pavardė) |  | (parašas)
Įstaigos vadovas |  |  | Nijolė Gužienė
|  |  | (vardas, pavardė) |  | (parašas)