PATVIRTINTA

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. kovo d. įsakymu Nr. AV-

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KAMAJŲ SENIŪNIJOS 2024-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1. **Bendroji dalis**

Kamajų seniūnija (toliau – seniūnija) yra Rokiškio rajono savivaldybės administracijos filialas, veikiantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu apibrėžtoje tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje.

Seniūnija 2024 metais savo veiklą vykdė vadovaujantis 2024-04-06 Kamajų seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (protokolo Nr. 2) aptartu ir 2024-05-20 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-318 patvirtintu metiniu veiklos planu*.*

Metinis veiklos planas parengtas remiantis trimečiu Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu, kuriame suformuluota savivaldybės misija, strateginiai tikslai, aprašytos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi finansavimo šaltiniai bei žmogiškieji ištekliai joms įgyvendinti.

Seniūnijos veiklą reglamentuoja 2023-08-03 administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-553, patvirtinti veiklos Nuostatai. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais savivaldybės institucijų sprendimais. Veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.

Seniūnijoje 2024 m. patvirtinta 15,00 pareigybių (14,25 etato). Iš jų 2 valstybės tarnautojai, likusieji – dirbantys pagal darbo sutartis.

Seniūnijos duomenų pokytis per 2024 metus:

Lentelė Nr. 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Rodiklis*** | ***Mato vnt.*** | ***2024-01-01*** | ***2024-12-31*** |
| Seniūnijos plotas | ha | 20095 | 20095 |
| Gyventojų skaičius | sk. | 1634 | 1573 |
| Gyvenamųjų vietovių / kaimų skaičius | vnt. | 80 | 80 |
| Bendras seniūnijos vidaus kelių ir gatvių ilgis | km | 269,205 | 269,205 |
| Valomų gatvių skaičius | vnt. | 54 | 54 |
| Valomų gatvių ilgis | km | 41,3 | 41,3 |
| Valomų šaligatvių ilgis | km | 5,1 | 5,1 |
| Bendras kapinių skaičius | vnt. | 59 | 59 |
| Veikiančių kapinių skaičius | vnt. | 11 | 11 |
| Riboto veikimo kapinių skaičius | vnt. | 9 | 9 |
| Neveikiančių kapinių skaičius | vnt. | 39 | 39 |
| Bendras kapinių teritorijų plotas | ha | 10,98 | 10,98 |
| Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius | vnt. | 22 | 22 |
| Kultūros paveldo objektų skaičius | vnt. | 68 | 68 |
| Parkų skaičius | vnt. | 2 | 2 |
| Eksploatuojamų šviestuvų skaičius | vnt. | 190 | 193 |
| Paplūdimių skaičius | vnt. | 5 | 5 |
| Prižiūrimų gėlynų plotas | ha | 0,5 | 0,55 |
| Seniūnijos prižiūrimų viešųjų erdvių plotas | ha | 51,64 | 51,64 |

Kamajų seniūnijoje veiklą vykdo šešios bendruomenės: Kamajų miestelio, Aukštakalnių, Duokiškio, Kalvių, Salų ir Verksnionių kaimų bendruomenės. Seniūnijos teritorija suskirstyta į Aukštakalnių, Duokiškio, Kalvių, Kamajų, Salų bei Verksnionių seniūnaitijas. Visose šešiose seniūnaitijose 2023 metais išrinkti ir dirba seniūnaičiai.

Kamajų miestelyje veiklą vykdo Kamajų Antano Strazdo gimnazija ir Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius, veikia InMedica klinikos bei BENU vaistinės Kamajų skyriai. Seniūnijos teritorijoje Duokiškio, Kamajų ir Salų miesteliuose bei Aukštakalnių, Kalvių ir Verksnionių kaimuose veikia Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio viešosios bibliotekos filialai. Dirba ir Rokiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Kamajų ugniagesių komanda.

1. **SENIŪNIJA ĮGYVENDINA**

Seniūnija vykdydama savo veiklą įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytas programas:

**Programa Nr. 1** – „Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas“;

**Programa Nr. 2** – „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas“;

**Programa Nr. 3** –„Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas“;

**Programa Nr. 4** – „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas“;

**Programa Nr. 5** – „Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“.

1. **SENIŪNIJOS VEIKLOS FINANSAVIMAS**

Lentelė Nr. 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2023-2024 metų Kamajų seniūnijos asignavimai pagal programas*** | | | | |
| Prg. Nr**.** | *Programos pavadinimas* | *Metai* | *Lėšos iš viso tūkst. Eur* | *Finansavimo šaltinis* |
| 1 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas. | 2023 | 18,083 | Savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas, spec. programų lėšos. |
| 2024 | 16,943 |
| 2 | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas. | 2023 | 4,196 | Savivaldybės biudžetas. |
| 2024 | 3,405 |
| 3 | Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas. | 2023 | 18,674 | Savivaldybės biudžetas, spec. programų lėšos. |
| 2024 | 26,239 |
| 4 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas. | 2023 | 16,006 | Valstybės ir savivaldybės biudžetas. |
| 2024 | 15,400 |
| 5 | Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimas. | 2023 | 54,252 | Savivaldybės biudžetas, spec. programų lėšos. |
| 2024 | 139,572 |
|  | **IŠ VISO** | **2023** | **111,211** |  |
| **2024** | **201,559** |

Diagrama Nr. 1

Lentelė Nr. 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Seniūnijos asignavimų palyginimas pagal programas per ketverius metus*** | | | | |  |
| *Programos*  *Nr.* | *Programos pavadinimas* | *Lėšos iš viso tūkst. Eur* | | | |
| *2021 m.* | *2022 m.* | *2023 m.* | *2024 m.* |
| 1 | Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas | 94,958 | 9,027 | 18,083 | 16,943 |
| 2 | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 14,974 | 3,745 | 4,196 | 3,405 |
| 3 | Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas | 45,617 | 18,725 | 18,674 | 26,239 |
| 4 | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 12,800 | 15,856 | 16,006 | 15,400 |
| 5 | Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas | 104,887 | 64,663 | 54,252 | 139,572 |
| **Iš viso:** | | **272,988** | **112,016** | **111,211** | **201,559** |

Lentelė Nr. 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***2023 – 2024 metais skirti asignavimai tiksliniams darbams ar funkcijoms*** | | | |
| *Eil. Nr.* | *Sutarties objektas* | *2023 m. lėšos iš viso Eur* | *2024 m. lėšos iš viso Eur* |
| 1 | Seniūnijai priklausančių pastatų einamasis remontas | 2940 | 3813 |
| 2 | Pavojų keliančių medžių šalinimo darbams | 6000 | 3630 |
| 3 | Naujiems želdiniams įsigyti ir veisti | 2000 | 1815 |
| 4 | Nekilnojamo turto būklei gerinti – priedangų remontui | - | 4000 |
| 5 | Kelių priežiūros programos lėšos Kamajų seniūnijoje | 8396 | 7617 |
| 6 | Lėšos, skirtos seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų plėtrai (Juodonių gyvenvietės Piliakalnio gatvės apšvietimo įrengimui) | 19000 | - |
| 7 | Seniūnijos gatvių apšvietimo atnaujinimo programos lėšos, iš jų:   * lėšos gatvių apšvietimo tinklų priežiūrai * šviestuvų keitimui. | 5459  1280  4179 | 2580  2100  480 |
| 8 | Kalvių bendruomenės namų panduso ir pastato fasado remonto darbų užbaigimui | 1780 | - |
| 9 | Laisvės kovų įamžinimo atminties ženklų ir jų aplinkos sutvarkymui | - | 450 |
| 10 | Užimtumo didinimo programos lėšos | 6650 | 8760 |
| 11 | Beglobių ir bešeimininkių gyvūnų laikinos globos organizavimui ir paslaugos įsigijimui | 605 | 700 |
| **Iš viso** | | **52830** | **33365** |

Per 2024 metus spec. programos lėšų gauta 11752,27 Eur. Iš Salų dvaro nuomos – 6956,35 Eur*,* gyvenamųjų patalpų nuomos surinkta 102,00 Eur, iš „InMedica“ klinika ir UAB „Daivida“ patalpų nuomos gauta 4349,47 Eur, už medžio drožlių stumdymą iš AB „Rokiškio komunalininkas“ gauta 344,23 Eur.

Per 2024 m. spec. programos lėšų išleista 6713,78 Eur. Iš jų: 1440,00 Eur pervesta UAB ,,Gamus” kondicionieriui apmokėti, 3866,26 Eur sumokėta Audronės Virbickienės IĮ už kalėdines dekoracijas, 961,00 Eur pervesta UAB ,,Romudava” sniego peilio daliniam apmokėjimui ir kt.

Sukauptų ir nepanaudotų spec. lėšų likutis 2024 metų pabaigoje yra 10043,96 Eur.

Iš vėjo jėgainių investuotojo UAB „EE Emerald Holding“ 2023 m. gauta 4643,84 Eur parama. Paramos lėšos ataskaitiniais metais nepanaudotos. Už 2024 metus parama iš vėjo jėgainių investuotojo UAB „EE Emerald Holding“ nebuvo gauta.

1. **SENIŪNIJOS VEIKLA 2024 METAIS**

**Programa Nr. 1** – ,,**Savivaldybės pagrindinių funkcijų įgyvendinimas ir vykdymas“.**

Įgyvendinant programą siekiama didinti veiklos efektyvumą per savivaldybės tarybos, mero, administracijos sprendimų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų įgyvendinimo organizavimą ir kontroliavimą, planavimo proceso ir žmogiškųjų išteklių tobulinimą bei informacinių sistemų diegimą.

Programos įgyvendinimas leidžia suderinti bendruomenės, seniūnijos, savivaldybės bei valstybės interesus, lemia didėjantį seniūnijos darbuotojų profesionalumą ir rezultatyvumą, užtikrinti savalaikį, kokybišką paslaugų teikimą bei funkcijų vykdymą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

Lentelė Nr. 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Užtikrinti seniūnijos darbo organizavimą | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų plano įgyvendinimas | 2023 metų plano įgyvendinimas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Seniūnijos darbuotojų skaičius | 15  (14,25 etato) | | 15 (14,25 etato) | 15 (14,25 etato) | Pareigybių skaičius išliko tas pats. |
| 2. | Seniūnijos eksploatuojamų automobilių skaičius | 2 | | 2 | 2 | Seniūnija funkcijų vykdymui eksploatuoja 2023 metų laidos benzinu varomą, automobilį Dacia Duster ir 2006 m. laidos dyzelinu varomą, devynių sėdimųjų vietų lengvąjį automobilį Mersedes Benz 313-CDI Sprinter. |
| 3. | Seniūnijos eksploatuojamų traktorių skaičius | 2 | | 2 | 1 | Seniūnija eksploatuoja 1999 m. gamybos ratinį traktorių Belarus MTZ-82, kuris esant reikalui remontuojamas ūkio būdu ir naują, 2024 m. gamybos ratinį traktorių Valtra A115, kuriam tech. aptarnavimai bus atliekami specializuoto Valtros atstovo. |
| 4. | Parengta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų skaičius | 5 | | 10 | 5 | Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektų veiklos klausimais parengta pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. Dalis įsakymų veiklos klausimais yra priimama centralizuotai, t. y. įsakymų projektus daugeliu klausimų rengia savivaldybės administracijos specialistai. Nuo 2023 m. balandžio mėn., adresai keičiami ar suteikiami ne administracijos direktoriaus įsakymu, bet mero potvarkiu. |
| 5. | Parengta mero potvarkių projektų (vnt.) | 15 | | 11 | 12 | Rajono mero potvarkių projektų veiklos organizavimo klausimais parengiama pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. |
| 6. | Parengta rajono tarybos sprendimų projektų skaičius | 1 | | 1 | 1 | Rajono tarybos sprendimų projektų parengiama pagal poreikį ir būtinumą siekiant užtikrinti tinkamą seniūnijos funkcijų vykdymą. |
| 7. | Priimta prašymų laidojimo pašalpai gauti (sk.) | 35 | | 35 | 38 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su šios rūšies prašymais skaičiaus. |
| 8. | Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse (sk.). | 40 | | 42 | 42 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų, prašančių išduoti leidimą laidoti, skaičiaus. |
| 9. | Atlikta notarinių veiksmų (sk.) | 60 | | 44 | 27 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją dėl notarinių veiksmų besikreipiančių asmenų skaičiaus. |
| 10. | Organizuota ir atlikta viešųjų pirkimų (sk.) | 20 | | 30 | 18 | Dauguma prekių ir paslaugų perkama pagal savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų atliktus centralizuotus viešuosius pirkimus. Atskiri viešieji pirkimai seniūnijos inicijuojami ir pirkimų organizatoriaus atliekami tik tais atvejais, kai perkama konkreti prekė ar paslauga reikalinga seniūnijos funkcijų vykdymui. |
| 11. | Parengta darbo sutarčių su asmenimis, įdarbinamais vykdant Užimtumo didinimo programą (vnt.) | 2 | | 4 | 3 | Vykdant Užimtumo didinimo programą nuolat bendradarbiaujama su Užimtumo tarnybos Rokiškio padaliniu. Kamajų seniūnija kasmet dalyvauja viešųjų darbų darbdavių atrankoje ir konkurso būdu seniūnijai skiriamas finansavimas. Įgyvendinant Užimtumo didinimo programą, pagal Užimtumo tarnybos rekomendacijas ir kitus kriterijus su seniūnijos gyventojais sudaromos terminuotos darbo sutartys. Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį seniūnijai skirtų asignavimų. |
| 12. | Parengta darbo sutarčių su asmenimis nukreiptais atlikti visuomenei naudingą veiklą (vnt.) | 130 | | 114 | 129 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių asmenų su šios rūšies siuntimais skaičiaus. |
| 13. | Įdarbinta asmenų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų nukreiptų atlikti nemokamus viešuosius darbus (asm. sk.) | 2 | | 2 | 2 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų nukreiptų atlikti viešuosius darbus seniūnijos gyventojų skaičiaus. |
| 14. | Išduota šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančių pažymų (sk.) | 150 | | 35 | 200 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais išduoti šeimos sudėtį ar kitokią faktinę padėtį patvirtinančią pažymą besikreipiančių asmenų skaičiaus. |
| 15. | Išduota charakteristikų (sk.) | 8 | | 13 | 8 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais išduoti asmenį charakterizuojančias pažymas besikreipiančių asmenų ar institucijų skaičiaus. |
| 16. | Priimta ir išnagrinėta gyventojų skundų, prašymų, pranešimų (sk.) | 18 | | 72 | 19 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį i seniūniją su įvairaus pobūdžio skundais, prašymais ar pranešimais besikreipiančių asmenų skaičiaus.  Žodiniai gyventojų skundai, prašymai ar pranešimai į registrą netraukiami. Jie sprendžiami betarpiškai bendraujant su gyventojais. |
| 17. | „Vieno langelio“ principo taikymas seniūnijoje | 5 | | 7 | 5 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo asmenims suteiktos pagalbos skaičiaus vienetais, dėl priimtų žodinių ir/ar rašytinių gyventojų prašymų ne seniūnijos kompetencijos klausimais, tokiais kaip išduoti leidimą saugotiniems medžiams kirsti ar genėti ir panašiais. |
| 18. | Atspausdinta, skenuota, kopijuota, registruota seniūnijos vidaus siunčiamų ir gaunamų raštų (sk.) | 1800 | | 1702 | 1809 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį gautų, skenuotų, kopijuotų, registruotų siunčiamų, gaunamų raštų, dokumentų ir pan. skaičiaus. |
| 19. | Perduota archyvui bylų (vnt.) | 0 | | 0 | 0 | Bylos perduodamos pagal Šiaulių regiono valstybės archyvo Panevėžio filialo nurodymus. |
| 20. | Sušaukta seniūnaičių sueigų (sk.) | 3 | | 3 | 4 | Seniūnaičių sueigos kviečiamos siekiant supažindinti su metinio veiklos plano įgyvendinimo projektu, einamųjų metų veiklos plano projektu bei kitais klausimais kai yra būtinas seniūnaičių sueigos sprendimas. |
| Lentelė Nr. 6 | | | | | | |
| Tinkamai įgyvendinti perduotas valstybės funkcijas | | | | | | |
| Eil. Nr**.** | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | | 2024 metų planas | 2024 metų įvykdymas | 2023 metų įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius seniūnijos teritorijoje | | 1600 | 1573 | 1634 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičiaus pagal Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinės sistemos duomenis.  Gyventojų skaičiaus seniūnijoje mažėjimą lemia senstanti visuomenė, mažas atvykstančiųjų į seniūniją gyventi asmenų skaičius. Statistiškai gyventojų mažėjimą lemia ir formalus gyvenamosios vietos deklaruojamų duomenų pakeitimas. |
| 2. | Užpildytos gyvenamosios vietos deklaracijos, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje (atvyko gyventi) (sk.) | | 70 | 50 | 91 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais deklaruoti gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje besikreipiančiųjų gyventojų skaičiaus.  Į seniūniją kreipėsi asmenys su prašymais įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Tokių asmenų per ataskaitinį laikotarpį buvo 14. |
| 3. | Užpildytos išvykimo iš LR ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui,  deklaracijos (išvyko į užsienį) | | 10 | 9 | 8 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo to kiek per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais deklaruoti išvykimą iš LR ilgiau nei 6 mėn. laikotarpiui besikreipiančių asmenų skaičiaus. |
| 4. | Priimta sprendimų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo ar keitimo (vnt.) | | 30 | 10 | 60 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį su prašymais priimti sprendimą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo, duomenų panaikinimo ar keitimo, privalėjusių tikslinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis besikreipiančių į seniūniją asmenų skaičiaus. |
| 5. | Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą (sk.) | | 30 | 17 | 20 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo asmenų, besikreipiančių per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą, skaičiaus. |
| 6. | Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas (sk.) | | 60 | 43 | 256 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo asmenų, besikreipiančių per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją su prašymais išduoti apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, skaičiaus.  Ataskaitiniais metais besikreipiančiųjų skaičius žymiai išaugo dėl pasikeitusios kompensavimo už šildymą tvarkos. |
| 7. | Užpildyta ir priimta paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų  tiesioginėms išmokoms gauti | | 300 | 317 | 326 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių ūkininkų su paraiškomis dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, tiesioginėms išmokoms gauti, skaičiaus.  Teisės aktai numato, kuo daugiau mokyti ir skatinti ūkininkus patiems deklaruoti pasėlių plotus, pildyti elektroninius žurnalus, registruoti purškimus bei atnaujinti ūkio valdų duomenis per PPIS. |
| Užpildė savarankiškai ar su kitų organizacijų pagalba (vnt.) | | 0 | 25 | 36 |
| 8. | Užpildyta ir priimta prašymų atnaujinti žemės ūkio valdas ir ūkininkų ūkių atnaujinimo duomenis (vnt.) | | 270 | 454 | 418 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo per ataskaitinį laikotarpį į seniūniją besikreipiančių žemės ūkio valdų savininkų prašymų registruoti, išregistruoti, atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis LR Žemės ūkio ir kaimo registre. |
| 9. | Gauti žemės ūkio valdų savininkų prašymai dėl melioruojamų laukų, gamtinių sąlygų ar gyvūnų padarytos žalos įvertinimo, kitais su žemės ūkiu susijusiais klausimais (vnt.) | | 5 | 8 | 7 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo besikreipiančių į seniūniją per ataskaitinį laikotarpį gyventojų skaičiaus dėl ekonominių ir kitų, su žemės ūkiu susijusių klausimų. |

Diagrama Nr. 2

Diagrama Nr. 3



Diagrama Nr. 4

(Pateikta informacija pagal seniūnijos turimus duomenis).

Diagrama Nr. 5

Diagrama Nr. 6

Diagrama Nr. 7

Lentelė Nr. 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Efektyvinti seniūnijos veiklos organizavimą ir funkcijų įgyvendinimą* | | | | | |
| *Eil. Nr.* | *Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla* | *2024 metų planas* | *2024 metų plano įvykdymas* | *2023 metų plano įvykdymas* | *2024 metų rodiklio pokyčio analizė* |
| 1. | *Darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas* | | | | |
| Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius | 5 | 8 | 6 | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo skiriamų lėšų mokymams, mokymų organizavimo, organizuojamų mokymų pobūdžio bei poreikio. |
| Mokymų valandų skaičius | 100 | 141 | 160 |
| 2. | *Darbų sauga (asm. sk.)* | | | | |
| Įvadinis (bendras)  ir pirminis darbo vietoje darbuotojų instruktavimas | 22 | 9 | 45 | Įvadinis (bendras) darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti, laikinai įdarbinamiems vykdant Užimtumo didinimo programą bei asmenims, atliekantiems visuomenei naudingą veiklą.  Veiklos rodiklis priklauso nuo naujai įdarbinamų darbuotojų bei visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų skaičiaus per ataskaitinį laikotarpį. |
| Periodinis darbuotojų instruktavimas darbo vietoje | 17 | 77 | 13 | Periodinis darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais darbo vietoje vykdomas ne rečiau kaip kartą per 24 mėnesius. |
| Papildomas darbuotojų instruktavimas darbo vietoje | 0 | 0 | 0 | Papildomas darbuotojų supažindinimas su darbų saugos instrukcijomis ir reikalavimais vykdomas pakeitus darbų saugos instrukcijas, darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų darbų saugos žinių.  Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti papildomą darbuotojų instruktavimą nebuvo poreikio. |
| 3. | *Gaisrinė sauga (asm. sk.)* | | | | |
| Įvadinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga (asm.) | 17 | 22 | 23 | Įvadinis (bendras) instruktažas organizuojamas visiems darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ir asmenims, laikinai įdarbinamiems pagal Užimtumo didinimo programą. |
| Periodinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga darbo vietoje | 17 | 19 | 7 | Periodinis darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga darbo vietoje vykdomas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. |
| Papildomas darbuotojų supažindinimas su gaisrine sauga darbo vietoje | 0 | 0 | 0 | Papildomai darbo vietoje turi būti instruktuojama pakeitus gaisrinės saugos instrukciją (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), darbo vietą, pasikeitus darbo funkcijoms, įvykus sprogimui arba kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų gaisrinės saugos žinių. |

Šios programos įgyvendinimui priskiriamos savarankiškos bei valstybės deleguotos funkcijos. Pagal galimybes 2024 metų veiklos plane numatytų programos uždavinių įgyvendinimo kriterijų, planuotus rodiklius seniūnija įgyvendino, programai skirtus asignavimus panaudojo tinkamai ir racionaliai juos paskirstydama.

**Programa Nr. 2** **– ,,Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas“.**

Įgyvendinant programą siekiama prisidėti prie ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos gerinimo. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio perteikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokosi ir lavinasi mokiniai, užtikrinamas jų atvykimas į ugdymo įstaigas.

Programos įgyvendinimas leidžia formuoti vaikų ugdymui palanką aplinką seniūnijos teritorijoje, ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo augimą, sudaryti vienodas sąlygas visiems seniūnijos mokyklinio amžiaus moksleiviams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, profesinio ir neformaliojo ugdymo), užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

Lentelė Nr. 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas  (mok. sk.) | 2024 metų plano įvykdymas  (mok. sk.) | 2023 metų plano įvykdymas(mok. sk.) | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Organizuotas ir vykdytas moksleivių pavėžėjimas į ar iš ugdymo įstaigas | 10 | 12 | 20 | Moksleiviai pavėžėjami iki ugdymo įstaigos ar tarpinės stotelės bei parvežami atgal iki namų pasibaigus ugdymo laikui. Lyginant su 2023 m. pavėžėjamų moksleivių skaičius sumažėjo. |
| 2. | Organizuotų susitikimų, renginių ar pasitarimų skaičius su ugdymo įtaigų bendruomenėmis | 4 | 9 | 4 | Siekiant užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su ugdymo įstaigomis, dalyvaujama rengiamuose renginiuose, susi-tikimuose, pasitarimuose su ugdymo įstaigų administracija, taryba bei bendruomenėmis. |

**Programa Nr. 3** – ,,**Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas“.**

Programos įgyvendinimu siekiama skatinti kultūrines tradicijas, kaupti ir saugoti etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros veiklą, kelti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą seniūnijos gyventojams, viešinti informaciją apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus. Taip pat remiamos gyventojų iniciatyvos, skatinami bendruomenių organizuojami kultūriniai, socialiniai, sportiniai ir kitokie projektai bei renginiai. Skatinamas seniūnijos gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kultūros ir sporto veiklas, sudaromos sąlygos vaikų, paauglių, jaunimo, suaugusių bei neįgaliųjų užimtumui bei fiziniam pasirengimui gerinti.

Remiamos gyventojų iniciatyvos dalyvauti rajoniniuose ar tarprajoniniuose renginiuose.

Programos įgyvendinimas leidžia efektyviai organizuoti kultūros veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų, bendruomenių, visuomeninių organizacijų iniciatyvas rengti renginius ar projektus.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

Lentelė Nr. 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Didinti kultūrinės aplinkos ir paslaugų kokybę bei prieinamumą, vykdyti turizmo informacijos sklaidą | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų plano įvykdymas | | | 2023 metų plano įvykdymas | | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Seniūnijos teritorijoje kultūros įstaigų ar / ir vietos bendruomenių organizuota kultūrinių renginių, kurių rengime dalyvauja seniūnija (sk.) | 4 | | 12 | | | 5 | | Visi seniūnijos teritorijoje organizuojami renginiai derinami su vietos gyventojais, bendruomenėmis ar juos atstovaujančiais asmenimis, seniūnu. Seniūnija organizuojamuose renginiuose dalyvauja atlikdama techninius ir ūkinius darbus dėl konkretaus renginio.  Pagrindiniai renginiai, kuriuos organizuojant dalyvavo seniūnija:   1. Tradicinė kaimo šventė   „Vakaruškos“ Aukštakalnių k.;   1. Švento Jono atlaidai Kamajų mstl.; 2. Tradicinė šventė „Gyvi nuo   Mindaugo laikų“ ant Juodonių piliakalnio;   1. Tradicinė šventė „Duokiškio   baladės“ Duokiškio mstl.;   1. Tradicinė šventė „Kuc kuc   Kamajuos“ Kamajų mstl. |
| 2. | Seniūnijos teritorijoje esančių lankytinų vietų ir objektų, viešinamų žiniasklaidoje, internetiniuose tinklapiuose ir socialiniuose tinkluose, skaičius | 22 | | 22 | | | 22 | | Informacija apie seniūnijos lankytinas vietas ir objektus viešinama stende, esančiame ties riba su Anykščių rajono savivaldybe, seniūnijos socialinio tinklo Facebook paskyroje, savivaldybės tinklapyje bei rajono žiniasklaidos priemonėse. |
| 3. | Seniūnijos apskaitoje esančių ūkinės dalies prižiūrimų patalpų, kuriose veiklą vykdo kultūros įstaigos ir bendruomenės, kiekis (m2) | 1235,4 | | 1235,4 | | | 1235,4 | | Veiklos vertinimo rodiklis priklauso nuo seniūnijos apskaitoje esančių patalpų, kurios panaudos ar kitokias pagrindais suteiktos naudojimui kaimo bendruomenėms bei bibliotekoms.  Iš šiai programai skiriamų asignavimų seniūnija užtikrina patalpų šildymą, atlieka smulkius remonto darbus. |
| Lentelė Nr. 10 | | | | | | | | | |
| Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą | | | | | | | | | |
| Eil. Nr**.** | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų įvykdymas | | | 2023 metų įvykdymas | | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Seniūnijos teritorijoje, kultūros, švietimo įstaigų ir/ar vietos bendruomenių organizuota sporto renginių, kurių rengime dalyvauja seniūnija (sk.) | 2 | | 4 | | | 3 | | Visi organizuojami sporto renginiai derinami su vietos gyventojais ar juos atstovaujančiais asmenimis.  Ataskaitiniais metais seniūnija prisidėjo organizuojant šiuos „Kuc kuc Kamajuos 2024“ šventės sporto renginius: šaškių, šachmatų, krepšinio ir tinklinio varžybas. |
| Lentelė Nr.11 | | | | | | | | | |
| Rengti, vykdyti bei remti vietos bendruomenių ir kitų visuomeninių organizacijų planuojamus rengti ar vykdomus kultūrinių bei sportinių renginių projektus seniūnijos teritorijoje | | | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | | 2024 metų planas | | 2024 metų įvykdymas | 2023 metų plano įvykdymas | | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė | |
| 1. | Parengti ar vykdomi kultūrinių bei sportinių renginių projektai seniūnijos teritorijoje, inicijuoti vietos bendruomenių ar kitų visuomeninių organizacijų, kuriuose kaip partneris yra savivaldybės administracija (seniūnija) (sk.) | | 0 | | 0 | 0 | | Projektų paraiškų, kuriose Rokiškio rajono savivaldybės administracija (seniūnija) būtų kaip partneris, bendruomenės ar kitos nevyriausybinės organizacijos ataskaitiniais metais veiklų nevykdė. | |

**Programa Nr. 4 – „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas“**

Šios programos įgyvendinimu siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedama įveikti socialinę atskirtį. Siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, kreipiamasi į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių dėl valstybės socialinės išmokos šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, socialinės paramos mokiniams ar kt., skyrimo ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas. Sprendžiamas klausimas dėl senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims socialinės globos paslaugos globos įstaigose teikimo. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas.

Programos įgyvendinimas leidžia užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, sudaromos sąlygos asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Nuo 2023 metų socialinės paramos ir sveikatos apsaugos funkcijos seniūnija nebeadministruoja. Ji perduota Obelių socialinių paslaugų namams, kurie 2024 m. vasarą reorganizuoti bei pakeistas įstaigos pavadinimas į Rokiškio socialinių paslaugų centrą. Vykdant šią programą pagrindinė seniūnijos funkcija – organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą, t. y. parengti artimojo mirties atveju besikreipiančiam asmeniui dokumentus laidojimo pašalpai gauti bei, iš skirtų asignavimų, išmokėti pašalpą.

Laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos kreipiasi pagal mirusiojo asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią gyvenamąją vietą ne vėliau, kaip per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

Lentelė Nr. 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizuoti ir užtikrinti socialinės paramos politiką, teikiant piniginę socialinę paramą | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | 2024 metų  plano įvykdymas | 2023 metų plano įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Laidojimo pašalpa mirusiojo artimiesiems (asm. sk.) | 35 | 35 | 38 | Veiklos rodiklis priklauso nuo besikreipiančiųjų į seniūniją pašalpai gauti, asmenų skaičiaus. |

**Programa Nr. 5** – ,,**Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas“.**

Šios programos įgyvendinimu siekiama gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių ir objektų būklę, vykdyti teritorijų tvarkymą, formuoti pilnavertę, sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, vykdyti kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbus, didinti eismo saugumą.

Programos įgyvendinimas leidžia skatinant užimtumą, gerinti gyvenamąją aplinką, kompleksiškai modernizuoti, tvarkyti ir plėtoti kaimo gyvenamųjų vietovių bei viešųjų erdvių infrastruktūrą, modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę, tinkamai prižiūrėti bei modernizuoti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą.

Programos įgyvendinimo uždaviniai ir vykdymo kriterijai:

Lentelė Nr. 13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti Rokiškio rajono savivaldybei priklausančių, seniūnijos teritorijoje esančių, pastatų būklę | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų plano įvykdymas | 2023 metų plano įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
|  | Seniūnijos teritorijoje esantys, savivaldybei priklausantys pastatai ir patalpos (vnt.), iš jų: | 18 | | 18 | 18 | Seniūnijos apskaitoje yra 1 savivaldybės ir 2 socialinis būstas.  Tinkamų gyventi socialinių būstų seniūnijoje nėra dėl labai prastos jų būklės. Abu būstai Savivaldybės ir socialinių būstų nuomos bei priežiūros komisijos pripažintas netinkamais (negalimais) naudoti.  Turimas savivaldybės vienas būstas yra išnuomotas neterminuotam laikotarpiui. |
| savivaldybės būstas (vnt.); | 1 | | 1 | 1 |
| socialiniai būstai (vnt.) | 2 | | 2 | 2 |
| 2. | Savivaldybei priklausančios kitos paskirties patalpos ir pastatai (vnt.): | 16 | | 18 | 18 | Seniūnijos apskaitoje yra 18 kitos paskirties objektų (malkinės, sandėliukai, garažai ir kt.). Daugumos apskaitoje esančių objektų būklė yra patenkinama. |
| savivaldybei priklausantys garažai (vnt.); | 6 | | 6 | 6 |
| savivaldybei priklausantys sandėliukai, malkinės, ūkiniai pastatai, lauko tualetai (vnt.) | 10 | | 12 | 12 |
| 3. | Savivaldybei priklausančių pastatų plotas (m2) | 7961,68 | | 7961,68 | 7961,68 | Veiklos rodiklis priklauso nuo seniūnijos teritorijoje esančių savivaldybei priklausančių pastatų ploto. |
| Lentelė Nr. 14 | | | | | | |
| Palaikyti esamą ar modernizuoti ir gerinti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių infostruktūros būklę | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | | 2024 metų planas | 2024 metų įvykdymas | 2023 metų įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Viešosiose erdvėse seniūnijos prižiūrimi infrastruktūros objektai (vnt.), iš jų: | | 23 | 23 | 23 | Viešosiose erdvėse esantys infrastruktūros objektai – tai laisvalaikio ir sporto įrenginiai, paminklai, paminkliniai akmenys, kryžiai, koplytstulpiai bei žymenys, žymintys istorines vietas. Dauguma laisvalaikio įrenginių yra įrengti įgyvendinant bendruomenių vykdytus projektus, tačiau pagal susitarimą su bendruomenėmis juos prižiūri seniūnija. |
| laisvalaikio ir sporto įrenginiai (vnt.); | | 4 | 4 | 4 |
| paminklai, paminkliniai akmenys, kryžiai, koplytstulpiai (vnt.); | | 10 | 10 | 10 |
| žymenys, žymintys istorines vietas (vnt.) | | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Gatvėse ir viešose vietose esantys šviestuvai (vnt.), iš jų: | | 190 | 193 | 190 | Kamajų miestelyje ir kitose seniūnijos gyvenvietėse gatvių apšvietimo oro linijos yra pasenusios, susidėvėjusios ir reikalaujančios atnaujinimo. Didžioji dalis (59 vnt. iš 82 vnt.) Kamajų miestelyje esančių šviestuvų pakeisti moderniais ir taupiais LED šviestuvais. Kamajų seniūnijos teritorijoje iš viso 2024 m. pabaigoje viešosiose erdvėse veikė 113 LED šviestuvų. Likusieji (80 vnt.) tebėra pasenę ir netaupūs natriniai šviestuvai. 2024 metų pabaigai iš 18 valdymo taškų 12-oje jų įmontuotos astronominės laiko relės. |
| Ataskaitiniais metais atnaujinti ir modernizuoti (vnt.) | | 10 | 0 | 29 |
| Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo infrastruktūros valdymo taškai (vnt.), iš jų: | | 18 | 18 | 18 |
| ataskaitiniais metais atnaujinti ir modernizuoti (vnt.) | | 3 | 0 | 3 |
| Tvarkyti seniūnijos teritorijoje esančių viešųjų erdvių teritorijas | | | | | | |
| Eil. Nr. | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų plano įvykdymas | 2023 metų plano įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Seniūnijos teritorijoje esančios viešosios erdvės (ha), iš jų: | 51,64 | | 51,64 | 51,64 | Viešosiose erdvėse buvo organizuojami aplinkotvarkos darbai: menkaverčių krūmų genėjimas, žolės pjovimas, lapų grėbimas ir išvežimas, šiukšlių rinkimas. |
| paplūdimiai; | 6,9 | | 6,9 | 6,9 |
| parkai; | 9,10 | | 9,10 | 9,10 |
| veikiančios kapinės; | 4.512 | | 4.512 | 4.512 |
| riboto veikimo kapinės; | 1.018 | | 1.018 | 1.018 |
| neveikiančios kapinės; | 5.45 | | 5.45 | 5.45 |
| paminklų ar kitų lankytinų objektų teritorijos; | 2,34 | | 2,34 | 2,34 |
| kitos viešosios erdvės (gatvių pakelės ir kt.) | 22,37 | | 16,93 | 16,93 |
| Lentelė Nr. 16 | | | | | | |
| Prižiūrėti ir tvarkyti viešąją, seniūnijos teritorijoje esančią, susisiekimo infrastruktūrą | | | | | | |
| Eil. Nr**.** | Uždavinį detalizuojanti aiškiai apibrėžta veikla | 2024 metų planas | | 2024 metų įvykdymas | 2023 metų plano įvykdymas | 2024 metų rodiklio pokyčio analizė |
| 1. | Prižiūrimų šaligatvių ilgis (km), iš jų: | 5,15 | | 5,15 | 5,15 | Prižiūrimi Kamajų seniūnijoje esantys šaligatviai: šluojami, valomas sniegas, ravima užžėlusi žolė.  Naujai įrengta erdvė prie A. Strazdo paminklo A. Strazdo aikštėje Kamajuose, atnaujintos erdvės prie laisvės kovotojams pastatytų paminklų Duokiškio kapinėse ir Kuosių k. |
| planuojama naujai įrengti, atnaujinti ar rekonstruoti (m2) | 10 | | 25 | 45 |
| 2. | Seniūnijos gatvių ir kelių ilgis (km), iš jų: | 269,205 | | 269,205 | 269,205 | Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių bendras ilgis šiek tiek pakito dalį kelių inventorizavus, nurašius sunykusius kelius bei 2023 m. įtraukus į mūsų seniūnijos balansą Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Pašilės kaimo (RK-97) kelią. |
| gatvės ir keliai su žvyro danga (km); | 179,50 | | 179,50 | 179,50 |
| gruntiniai keliai (km); | 78.90 | | 78.90 | 78.90 |
| gatvės ir keliai su asfalto danga (km) | 11.796 | | 11.796 | 11.796 |
| 3. | Kelių išorės briaunų atstatymas ir griovių formavimas autogreideriu, (km) | 10 | | 0.1 | 0.5 | Seniūnijos teritorijoje esančių kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrai iš AB „Via Lietuva“ Kelių priežiūros ir plėtros programai ataskaitiniais metais buvo skirta 54690,00 Eur *(2023 m. 51806,00 Eur,)* iš kurių:   * *7559,93*  Eur *(2023 m.* 12029,65 *Eur)* panaudota keliams ir gatvėms su žvyro danga greideriuoti autogreideriu; * 11779,59 Eur *(2023 m.* 10010,57 *Eur)* panaudota asfalto išdaužoms taisyti; * *26868,26* Eur *(2023 m.* 24345,01  *Eur)* panaudota keliams ir gatvėms su žvyro danga žvyruoti; * *4184,21* Eur *(2023 m.* 3977,99  *Eur)* panaudota skaldos skleidimui ant probleminių vietinės reikšmės kelių atkarpų. |
| 4. | Kelio griovių kasimas/atstatymas ekskavatoriais, supilant gruntą vietoje ir paskleidžiant, (m3) | 0 | | 0 | 0 |
| 5. | Gatvių ir kelių su žvyro danga bei gruntinių kelių greideriavimas, (km). | 190 | | 396 | 373 |
| 6. | Asfalto duobių remontas, (m2) | 232 | | 283 | 240,50 |
| 7. | Kelių žvyravimas, (m3) | 2000 | | 1951 | 1840 |
| 8. | Dulkėtumo mažinimo programa (m2) | - | | 10800 | 9000 | Dulkėtumo mažinimo darbams savivaldybės administracija skyrė lėšų palaistyti 9000 m2 gatvių ploto. Papildomai 1800 m2 ploto palaistymui investuota iš seniūnijai kelių priežiūrai skirtų asignavimų. |

Kelių ir gatvių žvyravimo, skaldos skleidimo, asfalto duobių taisymo bei greideriavimo darbus vykdė AB „Kelių priežiūra“.

Ant ypač blogos būklės kelių ruožų paskleista 1951 m3 žvyro, sutvarkyta 283 m2 asfalto duobių seniūnijos kaimuose ir miesteliuose, paskleista 75 m3 skaldos.

Keliuose KM-200 Nevieriai – Vaitkūnai ir KM-101 Vaštakai – Čižai, probleminėse vietose įrengtos dvi pralaidos už 1540,11 Eur.

2024 m. vasarą, už 2082,72 Eur rekonstruota susmegusi Vilniaus g. esančio šaligatvio dalis.

Dulkėtumo mažinimo darbams panaudota 4051,08 Eur. Kalcio chlorido tirpalu palaistyta 10800 m2  žvyruotą dangą turinčių Kamajų miestelio gatvių bei judrią Salų miestelio Parko gatvę. Iš seniūnijai skirtų asignavimų šiai programai panaudota 675,18 Eur (1800 m2). Likusi suma 3375,90 Eur – iš savivaldybės biudžeto. Šią paslaugą teikė UAB „Erlaim“.

Ataskaitiniais metais seniūnijos keliai ir gatvės buvo tvarkomi įvertinus jų būklę, gyventojų tankumą bei eismo intensyvumą.

Už 80000.00 Eur skirtų iš savivaldybės biudžeto lėšų, nupirktas naujas traktorius Valtra A115 su sniego valymo skydu.

Kamajų seniūnijos 2024-ųjų metų veiklos ataskaitapristatyta ir jai pritarta 2025 m. vasario 13 d. išplėstinėje seniūnaičių sueigoje (protokolo Nr. 1).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_