Rokiškio rajono savivaldybės administracijos                                                                  direktoriaus 2012 m. vasario 1 d.  įsakymo Nr. AV-104

priedas

KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ  2017  M. LAIKOTARPĮ

3 Strateginis tikslas. Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

6 Programa. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

Žemės ūkio skyrius

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas | Vykdytojo kodas | Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Finansavimo šaltiniai | Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017 - iesiems metams | Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vertinimo kriterijaus kodas | Vertinimo kriterijaus pavadinimas | planuotosios reikšmės | faktinės reikšmės | Panaudojimo procentas |  |  |  |
|  |  |  |  |  | E-3-1 | Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis, proc.(lyginant su ankstesniais metais) | 5 | 5 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R-6-1-1 | Atnaujintų melioracijos sistemų dalis tarp visų melioracijos sistemų, proc. | 5 | 1,5 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R-6-1-2 | Paramą gavusių SVV/žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis(lyginant su ankstesniais metais) | 15,0 | 33,3 | 100 |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Panemunėlio gelež.st. melioracija | 15 | P-1-1-2 | Rekonstruota drenažo sistema, vnt. | 1 |  |  | ES BP | 30,9 tūkst.eur. 7,7 tūkst. Eur. | 0 |
| 1 | 1 | 3 | Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Čedasų, Lailūnų, Salų gyvenviečių melioracija | 15 | P-6-1-1-3 | Rekonstruota drenažo sistema, vnt. | 3 |  |  | ES BP | 63,8 tūkst.eur. 16,2 tūkst. eur. | 0 |
| 1 | 1 | 4 | Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas | 15 | P-6-1-1-5 | 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų remontas, kiti melioracijos statinių avariniai remonto darbai | 20 | 10 | 50 |  | 51,200 tūkst.eur. | 39,200 tūkst. eur. |
|  |  |  |  |  |  | Vandens pralaidų remontas | 5 | 9 | 180 |  | 0 tūkst.eur. | 12,0 tūkst.eur. |
| 1 | 1 | 4 | Melioracijos statinių priežiūros darbai | 15 | P-6-1-1-5 | Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų, km. | 74 | 68 | 92 | SB (deleg) | 53,00 tūkst.eur. | 29,717tūkst.eur. |
| 1 | 1 | 4 | Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis | 15 | P-6-1-1-5 | Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km. | 30 | 38,87 | 130 | VB | 104,505 tūkst. eur. | 128 tūkst. eur. |
| 1 | 1 | 4 | Melioracijos fondo apskaita ir kadastras | 15 | P-6-1-1-5 | Kadastrinių vietovių, kuriose apskaitomi melioracijos statiniai | 70017 | 70017 | 100 | SB (deleg) | 3,474 tūkst.eur. | 3,474 tūkst.eur. |
| 1 | 1 | 4 | Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją | 15 | P-6-1-1-5 | Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas, ha. | 25000 | 21197,25 | 84,8 | SB (deleg) | 18,008 tūkst.eur. | 18,008 tūkst.eur. |
| 1 | 1 | 4 | Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui | 15 | P-6-1-1-5 |  |  |  | 100 | SB(deleg) | 0,211 tūkst.eur. | 0 tūkst.eur. |
| 1 | 1 | 4 | Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) | 15 | P-6-1-1-5 | Suremontuotų stainių skaičius, vnt. | 2 | 2 | 100 |  | 25,6 tūkst. eur. | 25,6 tūkst. eur. |
| 1 | 1 | 5 | Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas | 15 | P-6-1-1-7 | Projektas dar nepatvirtintas |  |  |  | BP ES | 16,8 tūkst.eur. 63,2 tūkst.eur. | 0 |
| 1 | 2 | 1 | Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti | 15 | P-6-1-2-1 | Fondo(žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | SB | 12,1 tūkst.eur. | 12,1 tūkst.eur. |
| 1 | 2 | 2 | Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas | 17 | R-6-1-2 | Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginanat su ankstesniais metais), proc. | 15,0 | 33,3 | 100 | SB | 70,96 tūkst.eur. | 70,96 tūkst.eur |
|  |  |  |  |  |  | Fondo (SVV subjektams) lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas | 5 | P-6-1-2-3 | Lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 100 | 100 | SB | 48,9 tūkst.eur | 48,9 tūkst.eur. |
| 2 | 1 | 1 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | 2 | R-6-2-1-1 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc. | 100 | 134,4 | 134,4 | SB AA) | 130 tūkst.eur. 107,551 tūkst.eur (likutis 2017-01-01) | 174,714 tūkst.eur. |
| 2 | 1 | 3 | Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas | 2 | P-6-2-1-3 P-6-2-1-5 | Sutvarkytų kraštovaizdžio arealų skaičius, vnt. Nugriautų bešeimininkių pastatų skaičius, vnt. | 7 1 |  |  | ES BP | 148,60 tūkst. Eur 26,20 tūkst.eur | 97,12 tūkst eur 17,14 tūkst.eur |
| 2 | 1 | 4 | Didžiagabaritinių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas | 2 | P-6-2-1-4 | Sutvarkytų asbesto turinčių atliekų kiekis, kg. | 200000 | 35415 | 17,7 | SB | 14,9 tūkst.eur. | 7,708 tūkst.eur. |
| 2 | 1 | 7 | Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis remontas | 2 | P-6-2-1-3 | Sutvarkytų kraštovaizdžio arealų skaičius, vnt. |  |  |  | ES BP | 73 tūkst.eur 18,2 tūkst.eur | 0 |

Išvada:  Komisijai 2017  m. apžiūrint melioracijos gedimų vietas, buvo nutarta daugiau investuoti ne į drenažo, bet į griovių remontą. 2.1.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc. Lėšas paskirsto Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-17 įsakymu Nr.AV-935 „Dėl darbo grupės Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių lėšoms paskirstyti sudarymo“ sudaryta darbo grupė, kuri sprendžia finansavimą.

Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė	            			                                           Egidija Gasiūnienė