## Lapas1
Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių 4 priedas
PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS
(įrašomas programos pavadinimas)
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2015-09-10 Nr. 1V--714
(įrašoma programos parengimo data, registracijos numeris)
1 lentelė. Programos SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas
Veiksniai* |  |  |  | Veiksnių pokyčių vertinimas**
Stiprybės
1. Gerėjanti užimtumo situacija Panevėžio regione (daugėjant darbuotojų vietinėse įmonėse ir paslaugų sektoriuje). 2. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų. 3. Santykinai pigi darbo jėga. |  |  |  | Buvusias prielaidas užimtumo didėjimui ir registruoto nedarbo mažėjimui Panevėžio regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijoje sudarė užimtumo augimas paslaugų sektoriuje ir didėjantis darbo vietų skaičius Panevėžio regione (be Panevėžio miesto savivaldybės) veikiančiose vietinėse įmonėse, tačiau dabar atsirodo naujas COVID-19 pandemijos veiksnys, kuris įtakoja šią stiprybės nuostatą.Tikslines teritorijas jungia 1 lygmens (šalies) integracinės ašys – IA kategorijos (metropolinė) integracijos ašis (regiono teritorijoje – jungtis tarp Šiaulių ir Panevėžio) ir IB kategorijos ašys, kurios sutampa su magistraliniais keliais. Dėl šios priežasties regione esančios tikslinės teritorijos turi gerai išvystytus ryšius ne tik su Panevėžiu, bet ir su šalies sostine Vilniumi, kitais Lietuvos regionų centrais, o taip pat ir su Ryga. Panevėžio regiono teritoriją kerta pagrindinis transeuropinis transporto 1 koridorius („Via Baltica“), jungiantis regioną su Latvija, Lenkija ir TINA transporto koridorius (Klaipėda–Šiauliai–Panevėžys–Vilnius–Lyda), taip pat TINA koridoriaus atšaka Panevėžys–Rokiškis–Latvijos siena; per Panevėžio regioną einanti geležinkelio linija Daugpilis–Panevėžys–Radviliškis jungiasi su pagrindiniu Lietuvos geležinkelių transporto IX B koridoriumi (per šį koridorių pasiekiamas Klaipėdos jūrų uostas). Visose Panevėžio regiono savivaldybėse vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis yra mažesnis nei šalyje, o savivaldybėse, kuriose yra tikslinės teritorijos – mažesnis negu Panevėžio mieste.
Silpnybės
1. Panevėžio regiono tikslinės teritorijos nėra pakankamai patrauklios kurtis smulkiam verslui. 2. Senstanti visuomenė sąlygoja didėjantį išlaikomų asmenų skaičių. 3. Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes. 4. Neefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle). |  |  |  | 1–3 silpnybių punktai nepasikeitė. Didesnė dalis Panevėžio regiono gyventojų gyvena kaimo gyvenamosiose vietovėse; gyvenamųjų vietovių sistemos pagrindą sudaro maži (istoriniai) miestai, tradiciniai miesteliai, kaimai ir viensėdžiai. Panevėžio regiono mažieji miestai ir kaimo vietovės apgyvendinti gana retai. Be to, į Panevėžio regiono ITV programos įgyvendinimo patenkančių savivaldybių mažiesiems miestams ir kaimo vietovėms būdingi ir gana ženklūs teritoriniai gyventojų tankumo netolygumai, miestams ir kaimo vietovėms – gyventojų skaičiaus mažėjimas, nedidėjanti urbanizacija. Visa tai nesudaro prielaidų efektyviam ir racionaliam susisiekimo sistemos funkcionavimui (ypač žemesniųjų kategorijų kelių tinkle). Tačiau atsirodo naujas COVID-19 pandemijos veiksnys, kuris įtakoja programos įgyvendinimą
Galimybės
1. Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė Via Baltica, plėtojama Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicinį patraukluą. 2. Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus (ir, atitinkamai, darbo jėgos pasiūlos) įmonės didesnį prioritetą skirs technologinei plėtrai (ir galės pasinaudoti tam skiriama ES finansine parama). 3. Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didessnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą. 4. Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. |  |  |  | Panevėžio regionas dėl patogios geografinės padėties ir išplėtotos transporto infrastruktūros yra lengvai pasiekiamas tiek iš kitų Lietuvos miestų, tiek iš užsienio valstybių, pasiekiamumą gerins 2014–2020 m. suplanuota Panevėžio regioną kertančios į Europos greitkelių sistemą įeinančios automagistralės Via Baltica modernizacija. Patrauklumas investuotojams augs dėl Panevėžio LEZ veiklos. Europoje atsirandant pramonės grąžinimo iš trečiųjų šalių tendencijai ir mažėjant gamybos iškėlimui į trečiąsias šalis, Panevėžio regiono investicinis patrauklumas (dėl turimų konkurencinių pranašumų) gali išaugti. Numatoma, kad privatusis vartojimas ir toliau nuosekliai augs, nes namų ūkių gaunamas pajamas gausins kylantis darbo užmokestis, didinamas minimalus darbo užmokestis ir didesnis užimtumas. Galimybes vartoti didins ir kritusios kainos, ypač degalų, nes daugiau lėšų galės būti skiriama kitoms prekėms ar paslaugoms įsigyti. Dėl nedidelių atstumų, geros geografinės padėties, tikslinėse ir susietose teritorijose keliavimą nuosavu / viešuoju transportu gali papildyti alternatyvios transporto priemonės (pavyzdžiui dviračiai). Jaunesni gyventojai, didėjant ekologiniam sąmoningumui, vis labiau orientuosis į modernią ES plačiai taikomą keliavimo praktiką (dviračiais, geležinkeliu). Dėl gerai išvystytos susisiekimo infrastruktūros pagerės sukurtų darbo vietų pasiekiamumas tikslinėse teritorijose, tai viena esminių sąlygų sėkmingai miestų plėtrai. Tačiau atsirado naujas COVID-19 pandemijos veiksnys, kuris įtakoja programos įgyvendinimą.
Grėsmės
1. Mažėjanti darbo jėgos pasiūla šalyje. 2. Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiais veiksniais sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms. 3. COVID-19 pandemija. |  |  |  | Programoje paminėtos šios grėsmės išnyko, tačiau atsirado naujas COVID-19 pandemijos veiksnys, kuris įtakoja programos įgyvendinimą.
* Nurodomos programos SSGG lentelėje nustatytos ir programos įgyvendinimo metu naujai paaiškėjusios stiprybės, silpnybės (problemos), galimybės ir grėsmės;
** Įvertinami veiksnių pokyčiai per ataskaitinius metus ir per laikotarpį nuo programos įgyvendinimo pradžios (nurodoma, ar pasikeitė programoje identifikuotos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, ar atsirado naujų, programoje nevertintų,tikslinės teritorijos vystymui svarbių veiksnių).
2 lentelė. Programos įgyvendinimo pažanga nuo programos įgyvendinimo pradžios
Nr. | Tikslo / uždavinio / priemonės / veiksmo pavadinimai* | Programos įgyvendinimo rodikliai** |  |  |  |  | Programos įgyvendinimo veiksmai |  |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti programoje numatytas lėšų poreikis (Eur) |  |  | Priemonei / veiksmui įgyvendinti panaudotos lėšos (Eur) |  |  | Papildoma informacija, paaiškinimai
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Suplanuota 2023 m. pasiekti reikšmė*** | Suplanuota iki ataskaitinių metų pabaigos pasiekti reikšmė**** | Pasiekta reikšmė | Programoje suplanuota veiksmo pradžia | Programoje suplanuota veiksmo pabaiga | Veiksmo įgyvendinimo būklė***** | Veiksmą atitinkančio projekto Nr.****** | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Planuojamos skirti veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso: | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) | Išmokėtos veiksmo vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę | 1-E-1 | Efekto vertinimo kriterijus: vidutinis – Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais. | 115 | 120 | 122.13 |  |  |  |  | 24211328.99 | 19494039.98 | 4717289.01 | 16074530.51 | 12332299.75 | 3742230.76 | Pasiekta rodiklio reikšmė apskaičiuota remiantis Statistikos departamento pateikiama informacija.
1.1. | Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą. | 1-R-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-iui gyventojų, skaičius, vnt. | 17.5 | 16.75 | 21.81 |  |  |  |  | 21859226.16 | 17495168.57 | 4364057.59 | 13704415.96 | 10394601.62 | 3309814.34
1.1.1. | Priemonė: | 1.1.1. | Viešųjų investicijų priemonės | [7 empty] | 21126923.22 | 16693404.52 | 4433518.7 | 13704415.96 | 10394601.62 | 3309814.34
|  | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 148824 | 107007 | 67734.66
|  | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt. | 2000 | 2000 | 1177
|  | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 3100 | 3100 | 0
|  | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 6 | 5 | 12
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 5.321 | 5.321 | 5.417
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 2.706 | 2.706 | 1.421
|  | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt. | 858 | 280 | 743
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 2781 | 2781 | 2795
|  | 1.1-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijojee ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur | 200000 | 0 | 0
|  | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 18 | 0 | 0
1.1.1.1 | Priemonė: Biržų miesto traukos zonos tarp Agluonos upės, Gimnazijos g., Maironio g., Vilniaus g., Rinkos g., Apaščios upės vystymas siekiannt gerinti gyvenimo kokybę ir didinti verslumą: viešųjų erdvių regioninio parko, buvusios estrados ir piliavietės teritorijose modernizavimas; gyvenamosios aplinkos gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose gerinimas; muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros modernizavimas; nenaudojamo kitos paskirties pastatp pritaikymas kultūros reikmėms; gatvių rekonstravimas; pilies tilto kapitalinis remontas. | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 85940 |  | 0 |  |  |  |  | 8820841.72 | 6610260.05 | 2210581.67 | 1586548.05 | 697805.88 | 888742.17
|  | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 2 |  | 0
|  | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 400 |  | 0
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.317 |  | 0.42
1.1.1.2. | Priemonė: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruoenės veikloms; autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 21595 |  | 21593.68 |  |  |  |  | 2625717.79 | 2428788.94 | 196928.85 | 2625717.79 | 2428788.94 | 196928.85
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 581 |  | 581.47
1.1.1.3. | Priemonė: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.; transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste; S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 8932 |  | 0 |  |  |  |  | 1073279.83 | 833583.49 | 239696.34 | 1073279.83 | 833583.49 | 239696.34
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.037 |  | 2.037
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.78 |  | 0.78
1.1.1.4. | Priemonė: Centrinės Pasvalio dalies pritaikymas verslo ir gyventojų poreikiams: viešosios infrastruktūros plėtra, muziejaus modernizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje, transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 6488.85 |  | 7131.17 |  |  |  |  | 957686.47 | 837855.26 | 119831.21 | 1181645.07 | 825056.96 | 356588.11
|  | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 2000 |  | 0
|  | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 1 |  | 1
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.641 |  | 0.641
1.1.1.5 | Priemonė: Centrinės Rokiškio miesto dalies ir jo prieigų vystymas ir pritaikymas verslo bei gyventojų poreikiams: urbanistinės teritorijos tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modenizavimas bei priestato statyba, Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone, sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g. | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 3980 |  | 4481.16 |  |  |  |  | 7227430.58 | 5589548.29 | 1637882.29 | 7115258.39 | 5493497.86 | 1621760.53
|  | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 3 |  | 4
|  | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 700 |  | 0 | [10 empty] | Dėl nebaigto įgyvendinti Rokiškio r. savivaldybės veiksmo "Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba" negalima dar įvertinti 2020 m. Rokiškio r. savivaldybėje kriterijaus rodiklio. Užbaigus įgyvendinti veiksmą 2021 m. bus vertinama pasiekta kriterijaus reiškmė.
|  | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.19 |  | 0.93 | [10 empty] | Vertinimo kriterijaus reikšmė pasiekta tik dalinai, nes Rokiškio r. savivaldybėje 2020 m. buvo tęsiamas veiksmo "Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas" vykdymas . Užbaigus šį veiksmą, vertinimo kriterijaus reikšmę planuojama pasiekti 2021 m.
|  | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 1.285 |  | 0 | [10 empty] | Vertinimo kriterijaus reikšmė planuojama pasiekti 2021 m., įgyvendinus veiksmą "Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.".
1.1.1.6. | Priemonė: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas; Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui. | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 643 |  | 660.28 |  |  |  |  | 121966.83 | 115868.49 | 6098.34 | 121966.83 | 115868.49 | 6098.34
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 2200 |  | 0
1.1.1.7. | Priemonė: Naujo sklypo Biržų mieste Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms. | 1.1-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijojee ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur | 200000 |  | 0 |  |  |  |  | 300000 | 277500 | 22500 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 18 |  | 0
|  | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 21245 |  | 0
1.1.1v | Veiksmas: Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papilldomus ir stiprinant esamus traukos centrus | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 75304 |  | 0 | 2020 | 2022 | Pasirašyta projekto sutartis | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0011 | 3278017 | 3032165 | 245852 | 127722.99 | 0 | 127722.99 | Projekto sutartis pasirašyta 2020-12-30.
1.1.2v | Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 22073 |  | 0 | 2019 | 2022 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0010 | 3396198.65 | 2038827.09 | 1357371.56 | 59816.6 | 0 | 59816.6
1.1.3v | Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 5922 |  | 0 | 2018 | 2020 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0007 | 321821.07 | 212750 | 109071.07 | 274804.08 | 71174.34 | 203629.74
1.1.4v | Veiksmas: Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą | 1.1-P-4 | Produkto vertinimo kriterijus: Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 2 |  | 0 | 2017 | 2020 | Projektas baigtas | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0001 | 210662 | 146751 | 63911 | 212569.35 | 141754.86 | 70814.49
1.1.5v | Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms | 1.1-P-3 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 400 |  | 0 | 2017 | 2020 | Projektas baigtas | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0003 | 337511 | 286884 | 50627 | 317338.91 | 216058.1 | 101280.81 | Projektas baigtas 2020-10-20, produkto vertinimo kriterijaus reikšmė bus įvertinta praėjus metams po projekto pabaigos.
1.1.6v | Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 1.317 |  | 0.42 | 2017 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 06.2.1-TID-R-511-51-0004 | 1149199 | 892882.96 | 256316.04 | 466863.12 | 268818.58 | 198044.54
1.1.7v | Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas | n.d. | n.d. | n.d |  | n.d. | 2015 | 2016 | Baigtas projektas | n.d. | 127433 | 0 | 127433 | 127433 | 0 | 127433 | Įgyvendintas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.
1.1.8v | Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 14141.2 |  | 14141.2 | 2017 | 2020 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0002 | 1886806.72 | 1745296.22 | 141510.5 | 1886806.72 | 1745296.22 | 141510.5
1.1.9v | Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 7786.97 |  | 7454 | 2018 | 2020 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0005 | 738911.07 | 683492.72 | 55418.35 | 738911.07 | 683492.72 | 55418.35
|  | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 595.14 |  | 581.47
1.1.10v | Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatiniui, užimtumui | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 8932 |  | 0 | 2018 | 2021 | Įgyvendinamas projektas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0004 | 554269.77 | 512699.54 | 41570.23 | 0 | 0 | 0
1.1.11v | Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.78 |  | 0.78 | 2017 | 2019 | Baigtas projektas | 04.5.1-TID-R-516-51-0004 | 62494 | 57807 | 4687 | 62494 | 57807 | 4687
1.1.12v | Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.037 |  | 2.037 | 2018 | 2020 | Projektas įgyvendinamas | 06.2.1-TID-R-511-51-0005 | 888819 | 659908 | 228911 | 888819 | 659908 | 228911
1.1.13v | Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 6488.85 |  | 7131.17 | 2016 | 2017 | Baigtas projektas | 07.1.1-CPVA-R-903-51-0001 | 317629.47 | 293807.26 | 23822.21 | 324371 | 300043 | 24328
1.1.14v | Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas | P.N.304 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 |  | 1 | 2017 | 2020 | Projektas įgyvendinamas | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0004 | 337511 | 286884 | 50627 | 549002 | 267869 | 281133
1.1.15v | Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi | P.N.723 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 1 |  | 1 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0002 | 226395 | 192436 | 33959 | 226374.8 | 192416.01 | 33958.79
|  | P.B.235 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 300 |  | 300
1.1.16v | Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. Pasvalio mieste | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0.641 |  | 0.641 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-51-0001 | 76151 | 64728 | 11423 | 81897.27 | 64728.95 | 17168.32
1.1.17v | Veiksmas: Priemonės ,,Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 4672 |  | 4481.16 | 2016 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 07.1.1-CPVA-R-903-51-0002 | 486547.58 | 450056.51 | 36491.07 | 486547.58 | 450056.51 | 36491.07
1.1.18v | Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausoybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba | P.N.304 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 1 |  | 0 | 2017 | 2020 | Projektas įgyvendinamas | 07.1.1-CPVA-R-305-51-0002 | 1280521 | 1066884 | 213637 | 1241966.1 | 1034761.31 | 207204.79 | Pratęstas veiksmo įgyvendinimo laikotarpis, veiksmas 2020 m. dar neįgyvendintas.
1.1.19v | Veiksmas: Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.93 |  | 0.93 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0002 | 807946.25 | 686754.31 | 121191.94 | 807946.25 | 686754.31 | 121191.94
1.1.20v | Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas | 1.1-P-5 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0.37 |  | 0 | 2019 | 2020 | Projektas įgyvendinamas | 06.2.1-TID-R-511-51-0007 | 404233.69 | 343598.63 | 60635.06 | 343469.81 | 291949.33 | 51520.48 | Veiksmas nebaigtas įgyvendinti, įgyvendinimo laikotarpis pratęstas 2021 m.
1.1.21v | Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone | n.d. | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | 4 |  | 4 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 09.1.3-CPVA-R-725-51-0006 | 387204.31 | 329123.66 | 58080.65 | 386859.62 | 328830.67 | 58028.95
|  | n.d. | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 1300 |  | 1300
1.1.22v | Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje | n.d. | n.d. | n.d.. |  | n.d. | 2015 | 2018 | Baigtas įgyvendinti |  | 3735894 | 2606810 | 1129084 | 3735894 | 2606810 | 1129084
1.1.23v | Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. | 1.1-P-6 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 1.285 |  | 0 | 2018 | 2020 | Projektas įgyvendinamas | 04.5.1-TID-R-516-51-0003 | 125083.75 | 106321.18 | 18762.57 | 112575.03 | 94335.73 | 18239.3 | Veiksmas nebaigtas įgyvendinti, įgyvendinimo laikotarpis pratęstas 2021 m.
1.1.24v | Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 643 |  | 660.28 | 2016 | 2016 | Projektas baigtas | 07.1.1-CPVA-R-905-51-0001 | 121966.83 | 115868.49 | 6098.34 | 121966.83 | 115868.49 | 6098.34
1.1.25v | Veiksmas: Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui | 1.1-P-8 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 2200 |  | 0 | 2019 | 2020 | Buvo atsisakyta vykdyti šį projektą. | – | – | – | – | – | – | –
1.1.26v | Veiksmas: Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicimoms | 1.1-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 21245 |  | 0 | 2020 | 2023 | Pasirašyta projekto sutartis | 07.1.1-CPVA-V-907-02-0005 | 300000 | 277500 | 22500 | 0 | 0 | 0 | Projekto sutartis pasirašyta 2020-12-30.
|  | 1.1-P-9 | Produkto vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijojee ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur | 200000 |  | 0
|  | 1.1-P-10 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | 18 |  | 0
1.1.2 | Priemonė: | 1.1.2 | Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos nauoti finansinės priemonės | [7 empty] | 45584000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
1.1.2.1. | Priemonė: Daugiabučių namų kvartalų renovacija (didinant energijos vartojimo efektyvumą) Biržų ir Kupiškio miestuose. | 1.1-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt. | 2000 |  | 1177 |  |  |  |  | 45584000 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d.
1.1.3 | Priemonė: | 1.1.3 | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
1.1.3.1. | Priemonė: Bendruomeninių socialinės integracijos didinimas ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (tikslinės grupės – pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, savanoriai, bendruomenių nariai, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, jaunimas ir kt. Numatomos veiklos –mokymų ir tarpininkavimo veiklos, neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, užimtumą skatinančios veiklos. Numatomas rezultatas – sumažės tikslinių grupių asmenų verslumas bei pagerės įsidarbinimo galimybės.) | 1.1-P-7 | Produkto vertinimo kriterijus: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt. | 1028 |  | 743 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | Pateiktas kriterijaus rodiklis pagal Rokiškio r. , Biržų r. savivaldybių vykdomų projektų pasiektus rodiklius. Viso dalyvavo 743 dalyvis.
1.1.4 | Priemonė: | 1.1.4 | Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus | [7 empty] | x | x | x | ? | ? | ?
1.1.4.1. | Priemonė: Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Biržų, Kupiškio, Pasvalio, ir Rokiškio miestuose ( įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas maisto pramonės, medžio apdirbimo ir transporto pramonės, pervežimo paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų teikimo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, virvių pynimo, baldų gamybos, siuvimo, turizmo paslaugų, statybos, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonės bei kituose sektoriuose. | - | Produkto vertinimo kriterijus: Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 10 |  | 5 |  |  |  |  | x | x | x | n.d. | n.d. | n.d. | Nuo programos įgyvendinimo pradžios -2020 m. laikotarpiu 5 Rokiškio rajono įmonės (UAB "Skado medis" (medžio apdirbimas", UAB "Kriaunų malūnas (medžio apdirbimas), UAB "Duguva" (virvių gamyba), UAB "Daivida" (maisto pramonė), UAB "Ramundas GM" (medžio apdirbimas)gavo ES paramą naudojamų technologijų ir procesų modernizavimui.
1.2. | Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus. | 1-R-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais. | 61.28 | 60.74 | 60.57 |  |  |  |  | 2352102.83 | 1998871.41 | 353231.42 | 2370114.55 | 1937698.13 | 432416.42
1.2.1. | Priemonė: | 1.2.1 | Viešųjų investicijų priemonės | [7 empty] | 2352102.83 | 1998871.41 | 353231.42 | 2370114.55 | 1937698.13 | 432416.42
|  | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 7.04 | 7.04 | 7.11
|  | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0.987 | 0.987 | 0.987
1.2.1.1. | Priemonė: Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojų objektų pasiekiaumą. | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0.987 |  | 0.987 |  |  |  |  | 156000 | 71014 | 84986 | 174011.72 | 71010.72 | 103001
1.2.1.2. | Priemonė: Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis. | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.035 |  | 2.03 |  |  |  |  | 815603 | 754433 | 61170 | 815603 | 693263 | 122340
1.2.1.3. | Priemonė: Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse. | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 5.01 |  | 5.08 |  |  |  |  | 1380499.83 | 1173424.41 | 207075.42 | 1380499.83 | 1173424.41 | 207075.42
1.2.1v | Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) | 1-2-P-2 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0.987 |  | 0.987 | 2017 | 2019 | Baigtas įgyvendinti | 04.5.1-TID-R-516-51-0002 | 156000 | 71014 | 84986 | 174011.72 | 71010.72 | 103001
1.2.2v | Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 2.03 |  | 2.03 | 2017 | 2018 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0001 | 815603 | 754433 | 61170 | 815603 | 693263 | 122340
1.2.3v | Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalis Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žaliosios g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalis Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija) | 1-2-P-1 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 5.01 |  | 5.08 | 2017 | 2020 | Baigtas įgyvendinti | 06.2.1-TID-R-511-51-0003 | 1380499.83 | 1173424.41 | 207075.42 | 1380499.83 | 1173424.41 | 207075.42 | Atsižvelgiant į pratęstą projekto finansavimo sutarties laikotarpį, 2018-12-20 LR VRM Regioninės politikos departamentas projekto vykdytojo raštu Nr. (8.17) SD1-3037 informuotas apie veiksmo pabaigos datos pakeitimą iš „2018“ į „2020“.
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, priemonių ir (ar) veiksmų arba programoje nėra nustatyta veiksmų, kuriais įgyvendinama programos priemonė), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie programos tikslų, uždavinių, priemonių ir veiksmų numerius, pavadinimus turi sutapti su programoje nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, priemonės, veiksmo numeriu ir pavadinimu.
** Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai programoje yra daugiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai programoje yra mažiau, nei pateikta formoje, efekto, rezultato ir (ar) produkto vertinimo kriterijų), jas ištrinkite.
*** Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamas programos tikslo (-ų), uždavinio (-ių) ar priemonės (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse pateikta informacija apie kriterijų siekiamas reikšmes 2023 m. Lentelėje pateikiama informacija apie siekiamus veiksmo produkto vertinimo kriterijus ir reikšmes turi atitikti veiksmą atitinkančio projekto sutartyje numatytas pasiekti produkto vertinimo kriterijų (rodiklių) reikšmes. Jeigu veiksmą atitinkančio projekto sutartis nėra sudaryta arba sudarytoje projekto sutartyje nenustatyta siekti produkto vertinimo kriterijaus, lentelėje įrašoma ,,nd“.
**** Lentelėje pateikiama informacija apie iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos siekiamas programos tikslo (-ų) ir uždavinio (-ių) vertinimo kriterijų reikšmes; ši informacija turi sutapti su programos dalies ,,Programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės“ lentelėse ,,Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafijas“ ir ,,Produktų sukūrimo grafijas (kaupiamuoju būdu)“ pateikta informacija.
****Pateikiama informacija apie programoje nustatytus veiksmus, nurodant veiksmo įgyvendinimo būklę, pvz.: rengiama paraiška, pateikta paraiška, pasirašyta projekto sutartis, įgyvendinamas projektas, baigtas įgyvendinti, nuspręsta neteikti paraiškos, nuspręsta nefinansuoti projekto, nutraukta projekto sutartis ar kt.
***** Jeigu veiksmą atitinkantį projektą numatyta finansuoti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių lėšomis, įrašomas projekto numeris, kuris projektui suteiktas pateikus įgyvendinančiajai institucijai paraišką dėl šio projekto finansavimo; kitu atveju (jeigu nurodyta paraiška nėra pateikta ir (ar) projektas nėra finansuojamas) įrašoma ,,nd“.
Note on O111: Aistė Balčiauskienė: Duomenys iš SFMIS2014