PRITARTA

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 „DĖL PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2018 m. d. Nr. 1V-

Vilnius

P a k e i č i u Panevėžio regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Panevėžio regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingi šie funkciniai ryšiai ir (ar) tiesioginė sąveika:

7.1. Panevėžio miesto fizinė plėtra (daugiausia dėl naujos gyvenamosios statybos periferinėje Panevėžio miesto dalyje) skatina intensyvų Panevėžio miesto aglomeracijos procesą su Panevėžio miesto savivaldybe besiribojančiose Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse.

7.2. Nepaisant to, kad regiono urbanistinių centrų sistema yra susiformavusi, savivaldybių vidaus ryšiai yra komplikuoti, ypač žemiausioje jų grandyje. Darbo jėga, paslaugos, informacija ir produktai regiono teritorijoje laisvai ir pakankamai greitai juda tarptautiniais ir šalies transporto koridoriais, tačiau jie negali laisvai ir greitai judėti tarp tikslinių teritorijų ir kaimo gyvenamųjų vietovių. Tam yra nepritaikytas rajono žemesniųjų kategorijų kelių tinklas.

7.3. Panevėžio rajono savivaldybėje esančios gyvenamosios vietovės patiria tarp kitų Panevėžio regiono savivaldybių ir Panevėžio miesto savivaldybės vykstančios švytuoklinės darbo jėgos migracijos poveikį (pagrindiniai srautai susidaro ties tarptautiniu greitkeliu E67, magistraliniais keliais A2, A8, A9, A10, krašto keliais Nr. 122 ir 121 bei rajoniniais keliais Nr. 3001 ir 3005). Mažiau urbanizuotų savivaldybių gyventojų automobilizacijos lygis sparčiai auga, todėl nepritaikyta efektyviam (ir draugiškam aplinkai) darbo jėgos judėjimui iš kaimo gyvenamųjų vietovių į miestus taip pat tarp Panevėžio miesto ir kitų pagrindinių miestų transporto sistema ateityje gali lemti didėjančius CO2 išmetimus ir aplinkos taršą.

7.4. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje įsikūrusi nemaža dalis Panevėžio regiono ekonomikai reikšmingų gamybos ir verslo įmonių. Panevėžio rajono savivaldybėje veikia Suomijos kompanijos „Kemira Grow-How“ antrinė sėklų gamybos įmonė, statybos ir remonto bendrovė UAB „Piniava“, mėsos perdirbimo įmonė UAB „Krekenavos agrofirma“, UAB „Panevėžio melioracija“, baldų gamybos įmonė UAB „Raguvos baldų dirbtuvės“, AB „Dembavos šiltnamiai“, UAB „Habilitas“, popieriaus ir jo gaminių įmonė UAB „Eseira“, plastiko perdirbimo įmonė UAB „Veeko“ ir kitos įmonės, kuriose dirba Panevėžio miesto ir Panevėžio regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos gyventojai.

7.5. Panevėžio rajono savivaldybėje išsidėstę susisiekimo sistemos mazgai ir susikertančios pagrindinės urbanistinės integracijos ašys leidžia išnaudoti visų regiono savivaldybių centrų geografinę padėtį transporto ir logistikos veiklos sritims, taip pat tai sudaro galimybes aktyviai bendradarbiauti kultūros, švietimo ir socialinės veiklos srityse.

7.6. Panevėžio rajono Raguvos miestelyje Gyventojų registro 2018-01-01 duomenimis gyvena 458 gyventojai, veikia visai regiono ekonomikai svarbios gamybos įmonės: plėtrą planuojanti UAB „Raguvos baldai“ ir ko, UAB „Eksmeda“ ir UAB „Vėjų miškas“. Kultūriniu požiūriu čia esantys savo išskirtinumu pasižymintys lankytini kultūros paveldo objektai – centrinę miestelio aikštę puošianti ugniagesių globėju laikomo Šv. Florijono skulptūra, medinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia – įeina į kitų, Panevėžio regiono ITVP programos teritoriją apimančių, lankytinų vietų grandinę. Atnaujinta miestelio viešoji bendruomeninė infrastruktūra ir gyvenamoji aplinka sudaro sąlygas plėtoti kultūrinę, bendruomeninę bei ūkinę veiklą – čia organizuojami kultūriniai, edukaciniai, šviečiamieji renginiai pritraukia dalyvius ir iš kitų Panevėžio regiono savivaldybių. Siektina modernizuoti bei sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą Raguvos miestelio kultūros centre, kartu ieškant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės pridėtinės vertės kultūros paslaugų kūrimo, papildomų lankytojų srautų skatinimo formuojant paklausą vietos verslams, teritorijos patrauklumo investicijoms ir naujų darbo vietų kūrimo. Už tikslinės teritorijos ribų išeinantys jau įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti projektai Raguvos miestelyje prisideda prie Panevėžio regiono ITV programoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymo, skatina teritorijų bendruomenių bendradarbiavimą bei tolygią regiono plėtrą, prisideda prie miesto ryšių su kaimu stiprinimo, gerina užimtumo galimybes dėl didesnės ūkinių veiklų įvairovės. Kuriamos sąlygos į neišnaudotus, apleistus infrastruktūros objektus pritraukti naujas komercines veiklas, pritaikant socialinei, kultūros infrastruktūrai, bendruomenių veiklai. Integruota teritorinė plėtra tiesiogiai prisideda prie teminių tikslų įgyvendinimo, sprendžiamos kompleksinės su daugeliu sektorių susijusios problemos, mažinami geografinių sąlygų ir demografinių procesų sukeliami gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumai, gyventojai skatinami rinktis gyvenamąją vietą arčiau darbo vietos, efektyviau išnaudojant esamą infrastruktūrą.

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Atsižvelgus į Panevėžio regiono ITV programos 7 punkte nurodytus Panevėžio regiono ITV programoje aptartiems miestams ir juos supančioms teritorijoms būdingus funkcinius ryšius, ir tiesioginę sąveika, taip pat į Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. T-175 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui“ 2 punktą nustatytos šios su Panevėžio regiono tikslinėmis teritorijomis susietos teritorijos, kuriose taip pat įgyvendinama Panevėžio regiono ITV programa, programa (žr. 2 pav.):

9.1. Paliūniškio kaimas;

9.2. Krekenavos miestelis;

9.3. Mickiemės kaimas;

9.4. Skaistgirių kaimas;

9.5. Molainių kaimas;

9.6. Bernatonių kaimas;


9.7. Pašilių II kaimas;

9.8. Velželio kaimas;

9.9. Vyčių kaimas;

9.10. Raguvos miestelis.

2 pav. Tikslinės ir susietos teritorijos. Šaltiniai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Hnit-Baltic“, VĮ „Registrų centras“.



1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Tikslinių teritorijų, kuriose įgyvendinama Panevėžio regiono ITV programa gyventojų skaičius, remiantis ITV programos rengimo metu paskutiniais paskelbtais Lietuvos statistikos departamento duomenimis – 38,8 tūkst. gyventojų; su Panevėžio regiono tikslinėmis teritorijomis susietų teritorijų gyventojų skaičius – 5,1 tūkst. gyventojų.

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

**PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

**1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę**

|  |
| --- |
| 1. Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę, nustatytos problemos (silpnybės) „Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, „Neefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“ sprendžiamos išnaudojant galimybes „Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė Via Baltica, plėtojama Panevėžio miesto LEZ padidins Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicinį patrauklumą“ ir „Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa“ bei šalinant grėsmę „Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus verslui“. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų (stiprybė) sudaro prielaidas minėtų silpnybių (problemų) sumažinimui, grėsmių sušvelninimui ir galimybių išnaudojimui.  2. Įvertinti alternatyvūs tikslai: „Padidinti užimtųjų skaičių panaudojant esamą apleistą ir nenaudojamą infrastruktūrą trūkstamų bei naujų paslaugų kūrimui ir verslo plėtrai“ ir „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“ yra optimalus.  3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies vidurkiu, procentais. Numatyta, kad vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis mažės ir 2023 m. bus ne didesnis, kaip 115 proc. šalies vidurkio. |

**Programos efektas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* | *Pradinė reikšmė (2013 m.)* | *Siekiama reikšmė (2020 m.)* | *Siekiama reikšmė (2023 m.)* |
| 1-E-1 | Vidutinis - Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais. | 131 | 120 | 115 |

**Programos rezultatai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* | *Pradinė reikšmė*  *(2013 m.)* | *Siekiama reikšmė*  *(2020 m.)* | *Siekiama reikšmė*  *(2023 m.)* |
|  |  |  |  |  |
| 1-R-1 | Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. | 16,80 | 16,75 | 17,50 |
| 1-R-2 | Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. | 58,78 | 60,74 | 61,28 |

**Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* |  | | |  | |  | **Siekiama reikšmė** | | |  | |  | |  |  | |
|  |  | **2014 m.** | **2015 m.** | **2016 m.** | | **2017 m.** | | **2018 m.** | **2019 m.** | **2020 m.** | | **2021 m.** | | **2022 m.** | | | **2023 m.** |
| 1-E-1 | Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais | 129 | 128 | 126 | | 125 | | 123 | 122 | 120 | | 118 | | 116 | | | 115 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | |  |
| 1-R-1 | Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius, vnt. | 16,92 | 14,62 | 14,98 | | 15,35 | | 15,86 | 16,12 | 16,75 | | 17,08 | | 17,26 | | | 17,50 |
| 1-R-2 | Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. | 59,14 | 59,50 | 59,64 | | 59,95 | | 60,20 | 60,45 | 60,74 | | 60,98 | | 61,18 | | | 61,28 |

**1.1. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą**

1. Įgyvendinant uždavinį numatyta spręsti atlikus SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono problemą (silpnybę) „Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, išnaudojant galimybę „Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą“. Tinkamai išnaudojus šią galimybę uždavinio įgyvendinimo naudą gaus ekonomikos sektoriai, paremti vidaus paklausa (vietos gyventojų aptarnavimu).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“, „Vystyti gyventojų traukos zonas atnaujinant miestų viešąsias erdves“ ir „Pagerinti sąlygas verslumui plėtojant Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų centrines dalis“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. Planuojama, kad 2023 m. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse 1000-ui gyventojų teks 17,50 veikiančių ūkio subjektų.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* |  |  | |  | |  | | **Siekiama reikšmė** | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | **2014 m.** | | **2015 m.** | | **2016 m.** | | **2017 m.** | | **2018 m.** | **2019 m.** | | **2020 m.** | | **2021 m.** | | **2022 m.** | **2023 m.** |
| 1.1-P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | | 0 | | 1143 | | 1843 | | 10743 | 70843 | | 107038,85 | | 129653,85 | | 129653,85 | 129653,85 |
| 1.1-P-2 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt. | 0 | | 0 | | 300 | | 500 | | 1400 | 1800 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | 2000 |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 1.1-P-3 | Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 0 | | 0 | | 1100 | | 3100 | | 3100 | 3100 | | 3100 | | 3100 | | 3100 | 3100 |
| 1.1-P-4 | Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt. | 0 | | 0 | | 1 | | 4 | | 9 | 12 | | 13 | | 14 | | 14 | 14 |
| 1.1-P-5 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | | 0 | | 0,600 | | 3,470 | | 4,920 | 5,321 | | 5,321 | | 5,321 | | 5,321 | 5,321 |
| 1.1-P-6 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km | 0 | | 0 | | 0,200 | | 1,500 | | 2,700 | 2,900 | | 3,025 | | 3,025 | | 3,025 | 3,025 |
| 1.1-P-7 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt. | 0 | | 0 | | 5 | | 20 | | 35 | 50 | | 60 | | 60 | | 60 | 1088 |
| 1.1-P-9 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 600 | | 600 | | 600 | 600 |

| **Uždavinio įgyvendinimo priemonės:** | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) | Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.1.1.Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Biržų miesto traukos zonos tarp Agluonos upės, Gimnazijos g., Maironio g., Vilniaus g., Rinkos g., Apaščios upės vystymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę ir didinti verslumą: buvusios estrados teritorijos konversija; viešųjų erdvių regioninio parko ir piliavietės teritorijose modernizavimas; gyvenamosios aplinkos gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose gerinimas; muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros modernizavimas; nenaudojamo kitos paskirties pastato pritaikymas kultūros reikmėms; gatvių rekonstravimas; pilies tilto kapitalinis remontas. | 7 441 | 7 441 | 5 978 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 85 940 m2  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 2 vnt.  Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, ~~4~~00 vnt.  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,317 km |
| 1.1.1.2. Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms; autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas. | 2 919 | 2 919 | 2 482 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 21 995 m2  Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 600 m2 |
| 1.1.1.3. Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.; transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. | 1 094 | 1 094 | 930 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 1 587m2  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,037 km  Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,770 km |
| 1.1.1.4. Centrinės Pasvalio dalies pritaikymas verslo ir gyventojų poreikiams: viešosios infrastruktūros plėtra, muziejaus modernizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje, transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. | 1 075 | 1 075 | 913 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 6 488,85 m2  Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2000 vnt.  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 8 vnt.  Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,970 km |
| 1.1.1.5. Centrinės Rokiškio miesto dalies ir jos prieigų vystymas ir pritaikymas verslo bei gyventojų poreikiams: urbanistinės teritorijos tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba;Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone; sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g. | 7 326 | 7 326 | 2 301 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 3 980 m2  Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt.  Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 700 vnt.  Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,19 km  Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 1,285km |
| 1.1.1.6. Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas. | 122 | 122 | 104 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 643 m2 |
| *1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Daugiabučių namų kvartalų renovacija (didinant energijos vartojimo efektyvumą) Biržų ir Kupiškio miestuose. | 45 584 | 45584 | 13 675 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2 000 vnt. |
| *1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:* |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. Bendruomenių socialinės integracijos didinimas ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (tikslinės grupės – pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, savanoriai, bendruomenių nariai, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, jaunimas ir kt. Numatomos veiklos – mokymų ir tarpininkavimo veiklos, neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, užimtumą skatinančios veiklos. Numatomas rezultatas – sumažės tikslinių grupių asmenų socialinė atskirtis, padidės tikslinių grupių asmenų verslumas bei pagerės įsidarbinimo galimybės). | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius, 1028 vnt. |
| *1.1.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus* |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas maisto pramonės, medžio apdirbimo ir transporto pramonės, pervežimų paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų teikimo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, virvių pynimo, baldų gamybos, siuvimo, turizmo paslaugų, statybos, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonės bei kituose sektoriuose) | X | X | X | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt. |
|  |  |  |  |  |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **65 561** | **65 561** | **26 383** |  |

**1.2. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus**

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktos SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono silpnybę (problemą) – neefektyvią susisiekimo sistemą (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“; prielaidas problemos sprendimui sudaro galimybė, kad Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. Šią paklausą patenkinus, transporto sistema funkcionuos racionaliau ir turės mažesnį poveikį aplinkai.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“, „Plėtoti aplinkai draugiško transporto infrastruktūrą Biržų, Pasvalio ir Rokiškio miestuose“ ir „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą didinant mobilumo galimybes“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. Planuojama, kad darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, didės ir 2023 m. pasieks 61,28 proc.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* |  |  | |  | |  | | **Siekiama reikšmė** | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **2014 m.** | | **2015 m.** | | **2016 m.** | | **2017 m.** | | **2018 m.** | **2019 m.** | | **2020 m.** | | **2021 m.** | | **2022 m.** | | **2023 m.** |
| 1.2-P-1 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 4 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| 1.2-P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | | 0 | | 0 | | 2,035 | | 6,87 | 6,87 | | 6,87 | | 6,87 | | 6,87 | | 6,875 |
| 1.2-P-3 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km | 0 | | 0 | | 0,216 | | 0,470 | | 0,780 | 0,987 | | 0,987 | | 0,987 | | 0,987 | | 0,987 |

| **Uždavinio įgyvendinimo priemonės:** | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) | Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1.2.1. Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Viešojo transporto plėtojimas Biržų rajono savivaldybėje. | 941 | 941 | 799 | Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 4 vnt. |
| 1.2.1.2. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojamų objektų pasiekiamumą. | 156 | 156 | 71 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,987 km |
| 1.2.1.3. Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis. | 816 | 816 | 693 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,035 km |
| 1.2.1.4. „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“. | 1 391 | 1 391 | 1 182 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 4,840 km |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **3 304** | **3 304** | **2 745** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

3 priedas

**PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS**

**1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę**

**1.1.Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą**

**1.1.1v Veiksmas**: **Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms** (pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, infrastruktūros, reikalingos sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms sukurti, įrengimas, želdinių sodinimas, Reformatų g. rekonstrukcija (trinkelių dangos įrengimas)) (veiksmo santrumpa – Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas soc. infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas priv. investicijoms)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2021 | Biržų rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos : | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 254 433 | 169 082 | 169 082 | 169 083 | 169 083 | - | - | - | - | 1 916 268 |

**1.1.2v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui** (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas, su aikšte besiribojančių gatvių rekonstravimas, viešojo tualeto statyba, aikštės funkcinis susiejimas su Biržų kultūros centro prieigomis, skvero ties Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2021 | Biržų rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 146 581 | 160 993 | 160 993 | 160 994 | 160 994 | - | - | - | - | 1 824 594 |

**1.1.3v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui** (teritorijos prie buvusio technikos sporto klubo pastato ir sporto mokyklos pastato sutvarkymas: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, universalios sporto aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas; piliavietės teritorijoje esančio pliažo reljefo pertvarkymas, laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą įrengimas, Radvilos gatvės rekonstravimas, automobilių stovėjimo aikštelės prie pilies modernizavimas, apšvietimo įrengimas) (veiksmo santrumpa – Viešųjų erdvių Biržų m. piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2021 | Biržų rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 023 584 | 76 769 | 76 769 | 76 769 | 76 769 | - | - | - | - | 870 046 |

**1.1.4v Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste** (pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | Biržų rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | | iš jų BF: |  |
| 230 000 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | 17 250 | - | - | - | - | | 195 500 |

**1.1.5v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą** (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas) (veiksmo santrumpa – Vaikų, jaunimo nef. ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų V. Jakubėno muzikos m., Biržų r. kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) |  | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 |  | Biržų rajono savivaldybės administracija | ŠMM | 9.1.3. | Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

**1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 172 649 | - | - | 25 898 | 25 898 | - | - | - | - | 146 751 |

**1.1.6v Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Biržų rajono savivaldybės administracija | KM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | | Iš viso: | | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 337 511 | | - | | - | | 50 627 | | 50 627 | - | - | - | - | 286 884 |

**1.1.7v Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas** (bendras rekonstruotų gatvių ilgis – 1,317 km (D. Poškos g. – 520 m, J. Šimkaus g. – 222 m, P. Jakubėno g. – 130 m, Žvejų – 315 m, Ežero – 130 m); sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – apie 22 proc.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2018 | Biržų rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos  (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos) | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 149 199 | | - | - | 325 258 | | 325 258 | | 86 190 | - | - | - | 737 751 |

**1.1.8v Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2015 | 2016 | Biržų rajono savivaldybės administracija | SM | - | - |

**1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos (KPPP) | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 127 433 | | - | - | - | - | 127 433 | 127 433 | - | - | - |

**1.1.9v Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms** (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija, gatvių, šaligatvių remontas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas (amfiteatro, pėsčiųjų takų, suoliukų, apšvietimo))

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 157 952 | 161 846 | 161 846 | | 161 846 | 161 846 | - | | - | - | - | 1 834 260 |

**1.1.10v Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas** (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; teritorijos sutvarkymas, rekonstruojant autobusų atvykimo / išvykimo aikšteles ir įrengiant naujas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 761 400 | 57 105 | 57 105 | 57 105 | | 57 105 |  |  |  |  | 647 190 |

**1.1.11v Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui** (viešųjų erdvių modernizavimas (pėsčiųjų takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, apšvietimo įrengimas), sporto aikštyno atnaujinimas, treniruoklių įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Kupos upės slėnio parko ir buvusių kareivinių teritorijose)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 318 164 | 23 862 | 23 862 | 23 862 | | 23 862 | - | - | - | - | 270 440 |

**1.1.12v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.** (dviračių takų Kupiškio miesto K. Šimonio g. įrengimas, rekonstravimas bei sužymėjimas (770 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti Kraštiečių mikrorajoną su Kupos mikrorajonu ir miesto centru, susijungs su dviračių takais, esančiais A. Purėno g. ir Krantinės g.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | SM | 4.5.1. | Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 62 494 | - | - | 9 374 | | 9 374 | | - | - | - | - | 53 120 |

**1.1.13v Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.** (gatvių rekonstrukcija pagal D2 kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus. Planuojamų rekonstruoti gatvių ilgis – 2,037 km (Račiupėnų g. – 784 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 620 m, Topolių g. – 633 m); planuojamas sutrumpėjęs kelionės laikas rekonstruotomis gatvėmis – 20,90 proc.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos (KPPP) | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 713 414 | | - | - | 53 506 | 53 506 | 53 506 | | 53 506 | - | - | 606 402 |

**1.1.14v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas** (Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies (nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2016 | 2017 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | | Kitos viešosios lėšos | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | | Iš viso: | | iš jų BF: | | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 434 433 | | 32 559 | | 32 559 | | 32 877 | | 32 877 | |  |  |  |  | 368 997 |

**1.1.15v Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas** (įrengiant modernų kultūros populiarinimo, edukacijos centrą)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | | KM | 7.1.1. | | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 337 511 | - | - | 50 627 | 50 627 | - | - | - | - | 286 884 |

**1.1.16v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi** (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | ŠMM | 9.1.3. | | Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

**1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 226 395 | - | - | 33 959 | 33 959 | - | - | - | - | 192 436 |

**1.1.17v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste** (dviračių takų Pasvalio miesto Taikos ir Mūšos g. įrengimas, sužymėjimas. Projekto metu numatoma įrengti – dviračių takus Taikos (650 m) ir Mūšos g. (320 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti nuo priemiestinių Diliauskų ir Aukštikalnių sodų gyvenviečių link Pasvalio miesto ribų nutiestus pėsčiųjų ir dviračių takus su Pasvalio miesto centru)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | SM | 4.5.1. | | Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 76 151 | - | - | 11 423 | 11 423 | - | - | - | - | 64 728 |

**1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“** (planuojamos veiklos: P. Širvio g. nuo sankirtos su Vilties g. iki Jaunystės g. šaligatvių kairės ir dešinės pusių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. nuo sankirtos su P. Širvio g. iki sankirtos su Panevėžio g. kairės ir dešinės pusių šaligatvių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Panevėžio g. (nuo PC „Cento“ iki sankirtos su Respublikos g.) vienos pusės šaligatvio sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. atkarpos nuo Jaunystės g. sankirtos su P. Širvio g. iki lopšelio-darželio „Varpelis“ dešinės pusės šaligatvio įrengimas ir kairės pusės apšvietimo įrengimas; atliekų aikštelių Rokiškio mieste prie Aušros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų įrengimas, Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas) (veiksmo santrumpa – Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2016 | 2018 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 533 718 | 40 029 | 40 029 | | 40 029 | 40 029 | - | - | - | - | 453 660 |

**1.1.19v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba** (esamo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, rekonstravimas, naujo priestato statyba bei turimo kiemo ir jame esančių statinių rekonstrukcija) (veiksmo santrumpa – Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškis, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | KM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 267 087 | 780 000 | - | 200 203 | 200 203 | - | - | - | - | 286 884 |

**1.1.20v Veiksmas: Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas** (eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas, gatvių apšvietimo rekonstravimas), gatvių dangos rekonstravimas, lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rezultato rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) –0,8 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 20 proc.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R | |

**1.1.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 807 957 | - | - | 121 194 | 121 194 | - | | - |  |  | 686 763 |

**1.1.21v Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas** (planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako 2,5 m pločio įrengimas, gatvės apšvietimo rekonstravimas), gatvės dangos rekonstravimas (važiuojamoji dalis – 6,0 m), lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) –0,36 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas – 20 proc.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2019 | 2020 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 474 913 | - | - | 71 236 | 71 236 | - | - | - | - | 403 677 |

**1.1.22v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone** (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) |  | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 |  | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | ŠMM | 9.1.3. | Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

**1.1.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 436 305 | - | - | 65 446 | 65 446 | - | - | - | - | 370 859 |

**1.1.23v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje** (numatoma įrengti 25 m ilgio, 4 takų baseiną su papildoma infrastruktūra (pirčių kompleksu, baseinėliu vaikams ir kt.))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2015 | 2020 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | KKSD | - | - |

**1.1.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 3 685 043 | 2 607 000 | - | 1 078 043 | 1 078 043 | - | - | - | - | - |

**1.1.24v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.** (numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Vilties g. (885 m) ir Aušros g. (apie 400 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti pėsčiųjų ir dviračių takus, vedančius nuo gyvenamojo mikrorajono iki miesto centro bei rekreacinių ir priemiestinių teritorijų. Siektini rodikliai: gyventojų, besinaudojančių pėsčiųjų ir dviračių takais, skaičius per metus: 10000)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | Rokiškio rajono savivaldybės administracija | SM | 4.5.1. | | Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.1.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 116 210 | | - | - | 17 432 | 17 432 |  |  |  |  | 98 778 |

**1.1.25v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas** (aplinką žalojančių – statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2016 | 2016 | Kupiškio rajono savivaldybės administracija | VRM | 7.1.1. | Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose | R |

**1.1.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF): | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 121 993 | 12 199 | 12 199 | 6 100 | 6 100 | - | - | - | - | 103 694 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):** | **Valstybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Kitos viešosios lėšos (Eur):** | | **Privačios lėšos (Eur):** | | **ES lėšos (Eur):** |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| **19 972 530** | **4 138 694** | **751 694** | **2 860 141** | **2 860 141** | **267 129** | **180 939** | **0** | **0** | **12 706 566** |

**1.2. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus**

**1.2.1v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones** (veiksmas prisidės prie viešuoju transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2019 | 2020 | Biržų rajono savivaldybės administracija | SM | 4.5.1. | | Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 940 513 | - | - | 141 077 | 141 077 | - | | - | - | - | 799 436 |

**1.2.2v Veiksmas:** **Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas)** (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Biržų mieste nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą bei atokvėpio aikštelę; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kęstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero, Reformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto; siektini rodikliai: įrengta naujų dviračių ir pėsčiųjų takų – 0,987 km*)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Biržų rajono savivaldybės administracija | SM | 4.5.1. | | Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 156 000 | - | - | 84 986 | 84 986 | - | - |  |  | 71 014 |

**1.2.3v Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas** (projektu numatomi pasiekti rezultatai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 2,035 km, sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2018 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti | Valstybės biudžeto lėšos | | | Savivaldybės biudžeto lėšos | | Kitos viešosios lėšos | | Privačios lėšos | | ES lėšos |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 815 603 | - | | - | 61 170 | 61 170 | 61 170 | 61 170 | - | - | 693 263 |

**1.2.4v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija))** (siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 4 840 m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.)(veiksmo santrumpa –Gatvių rekonstravimas Panevėžio r. sav. Paliūniškio, Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velželio, Vyčių k. ir Krekenavos mstl.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija | | Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas | | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Panevėžio rajono savivaldybės administracija | SM | 6.2.1. | | Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemone | R |

**1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur): | Valstybės biudžeto lėšos (Eur): | | | | Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur): | | Kitos viešosios lėšos (Eur): | | | Privačios lėšos (Eur): | | ES lėšos (Eur): |
|  | Iš viso: | | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF): | | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 390 917 | | - | | - | 208 638 | 208 638 | | - | - | - | - | 1 182 279 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):** | **Valstybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Kitos viešosios lėšos (Eur):** | | **Privačios lėšos (Eur):** | | **ES lėšos (Eur):** |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| **3 303 033** | **0** | **0** | **495 871** | **495 871** | **61 170** | **61 170** |  |  | **2 745 992** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):** | **Valstybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):** | | **Kitos viešosios lėšos (Eur):** | | **Privačios lėšos (Eur):** | | **ES lėšos (Eur):** |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| **23 275 563** | **4 138 694** | **751 694** | **3 356 012** | **3 356 012** | **328 299** | **242 109** | **0** | **0** | **15 452 558** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_